## Sheet1
编号 | 功能块 | 调整内容 | 策划 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 工作拆分 | 美术 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 客户端 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 服务器 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 备注
1 | 音乐音效 | 需求整理 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 代码重构(或梳理逻辑) | — | — | — | — | — | 东阳 | 3 |  | 9.12 | 进行中 | — | — | — | — | —
|  | 跟进 | 若莹 |  |  | 长期任务 | 进行中 | 资源替换 | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0 |  |  | 进行中 | — | — | — | — | —
2 | 047手机登录.docx | 注册登录流程和短信验证 | — | — | — | — | — | 首屏背景草稿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 首屏背景开始/游凝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 首屏logo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 注册登录界面 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 热更界面 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑) | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 已完成
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 已完成
|  |  | — | — | — | — | — | 热更功能开放、cdn | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
3 | 034福利文档.docx 福利相关界面重新替换 | 需要宣传图：每日任务、瓜分奖池、你游戏我买单、福卡鱼潮、七天签到、竞技场、龙舟福卡争夺赛、每日超值礼包 | — | — | — | — | — | 福利内宣传图（003文档中福利罗列功能涉及到的宣传图） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 福利大框架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 福利内宣传图（003文档中福利罗列功能涉及到的宣传图） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑)和福利结构 | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 | 2 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 成长基金 | — | — | — | — | — | 资源整理和逻辑 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 小丽 |  |  | 8.29 | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 未开始
4 | 034福利—每日任务.docx | 增加必须充值才能完成全部活跃度； 终极大奖的话费从全服的池子中随； 除充值任务，其他任务难度大幅降低，营造一种充6元抽30元的效果； | — | — | — | — | — | 每日任务UI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 资源替换 | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑) | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 | 2 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
5 | 036国内版服务器控制.docx | 能量相关控制，玩家分层等，需要重新梳理一下 充值后玩家能量变化 | 建龙 | 3 | 8.11 | 8.13 | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
7 | 035新手引导.docx | 基础引导和常规引导 | — | — | — | — | — | 新手引导UI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑) | — | — | — | — | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 已完成
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 已完成
|  | 经典场入口卡牌引导 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊 |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 8.26 | 已完成
9 | 服务器打点需求 | 所有文档中的打点需求整理到一个文档中 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 所有文档中的打点需求整理到一个文档中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 进行中
| 客户端打点需求整理 | 所有文档中的打点需求整理到一个文档中 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 |  | 9.5 | 进行中 | — | — | — | — | —
10 | 051断线重连.docx | 有一部分没走loading，需要调整一下；（断线重提示美术效果调整） | — | — | — | — | — | 断线重连 | 田彬 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0 |  |  | 进行中 | — | — | — | — | —
11 | 话费 | 话费卡接入 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 话费卡接入 | 鲍磊(UI) | — | — | — | — | 纪昌 | 2 |  | 8.25 | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 已完成
12 | ICON | 游戏启动icon | — | — | — | — | — | 游戏启动icon1 | 琼瑶(原画) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 游戏启动icon2 | 琼瑶(原画) |  |  |  | 进行中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
13 | 011首充系列.docx | 保留6、30元礼包 | 建龙 |  |  |  | 已完成 | 6元(首充特惠)、30元(起航礼包)礼包UI | 鲍磊(UI) |  |  | 8月11 | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 考虑加入发财金*66 | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑) | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 3 |  | 8.22 | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 已完成
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 8.22 | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 已完成
14 | 045明日礼.docx (金蟾聚宝) |  | — | — | — | — | — | 财神赐福UI | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑) | — | — | — | — | — | 东阳 | 3 |  | 8.22 | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 已完成
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 8.22 | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 已完成
15 | 046每日超值礼包.docx |  | — | — | — | — | — | 资源UI替换 | — | — | — | — | — | 纪昌 | 3 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
16 | 008发财金文档.docx | 参考乐乐捕鱼，破产和商城弹出节奏优化 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 调整逻辑 | — | — | — | — | — | 善博 | 1 |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 发财金领取动画，提示玩家获得金币的数量 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
17 | 多语言规则核对 | 例如竞技场、龙舟赛等 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
18 | 009大厅和鱼场内的层级.xlsx | 功能解锁UI层级高于了商城 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
19 | 001鱼类需求文档.xlsx | 12.鱼潮清屏从右往左开始，暴富鸭已经从左往右游出屏幕但是还会被清退回来，改为鱼潮清屏时，碰撞区域不在屏幕的鱼直接清掉，在屏幕内的鱼按照当前方式快速游出屏幕 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 12.黄金鱼考虑多番几次倍数（方案暂缓） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  |  | — | — | — | — | — | —
|  | 旗鱼反着游 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 龙舟的闪红太过了（改成鱼被击高亮） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 雷神锤来袭不应该蒙黑，（同级的都不能蒙黑）蒙黑应该可以开火 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 河豚游动有些瘸，左右摆动不平均 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 金鳐鱼游动有问题 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 狮子鱼游动不循环 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 所有黄金鱼加外发光 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 漂流瓶加特效 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 7.大马哈鱼尾部摆动动画优化（鲍磊） | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 8.鳐鱼游动动画需要优化 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 1.鱼的碰撞区域调整 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #财神、漂流瓶碰撞区需要再看一下 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 不同大小的鱼区分击飞距离 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 金蟾，暴富鸭有点糊 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 死亡的鱼层级高于游动的鱼（只高过鱼就行，死亡之间按鱼层级区分） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
20 | 004货币动画文档.docx | 通用转盘的文案调整 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 通用转盘优化及文案替换 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 发财了这个环节把发财树换掉 | — | — | — | — | — | 发财了动画优化 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 彩金轮盘上有条白线 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 在屏幕外会掉落弹头等道具，尽量掉落到屏幕内中 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0.5 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 福卡落位动画，掉落动画太平，不要队形 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0.5 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #黄金鱼BOSS等 粒子特效表现有些单一 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #通用转盘需要调小一些 | — | — | — | — | — | 美术先给个缩放比例示意 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
21 | 003鱼场内外UI说明.docx | 大厅界面布局调整 | — | — | — | — | — | 大厅鱼场界面布局调整UI | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 鱼场界面布局调整 | — | — | — | — | — | 大厅鱼场界面布局调整UI | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 2 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #超级武器icon列表"等级1"改成"2级" | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #大厅小游戏点击时需要提示“敬请期待” | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
22 | 005技能文档.docx | 9.锁定/狂暴操作提示优化 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 | 2 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 冰冻的效果有条白线，转盘上数字有条白线，部分子弹上有白线 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #BOSS召唤效果优化，先出召唤符文，然后出BOSSboss从屏幕边缘出现，每侧两个点，然后来袭动画，同一个房间只能有一只召唤的BOSS，点击后优先提示“当前存在BOSS暂时无法召唤BOSS” | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 冬林 |  |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
23 | 006炮开火文档.docx | 渔网爆炸效果可以再小点 | — | — | — | — | — | 渔网爆炸效果可以再小点（资源替换或者调整大小） | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | vip1的炮有一个在2号位的底座偏了 | [6 empty] | — | — | — | — | — | 善博 | 0 |  | 8.22 | 已完成
|  | ##子弹出生点调整到炮口开火往下缩的位置 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
24 | 007特殊鱼.docx | 暴富鸭来袭时，鸭嘴上有黑线 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
25 | 012BOSS玩法-艾莎.docx | 2.艾莎要和冰冻结合有玩法，比如艾莎被冰冻后能够增加score（方案暂缓） | — | — | — | — | — | 可能涉及到程序和美术的工作，待完善方案后评估 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
26 | 012BOSS玩法-裂海玄龙鲸.docx | 7.玄龙经特殊武器期间，其他人看到的效果同步问题 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | 石凯
27 | 012BOSS玩法-财神.docx | 10.财神翻倍效果调整， | — | — | — | — | — | 10.财神翻倍效果调整， | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
28 | 012BOSS规则.docx | 1.boss出现时，切换背景，背景跟boss走（方案暂缓） | — | — | — | — | — | 可能涉及到程序和美术的工作，待完善方案后评估 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 提高boss出现频率，调整出现房间规则，注意玄龙经和冰海精灵的互斥 | 建龙 |  |  |  | 已完成 | [6 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
29 | 013炮台登场和玩家位置提示.docx | 高v落位动画没显示vip几 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.5 |  | 8.28 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 2.适配问题，没有对应炮的中心位置 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 8.28 | 已完成 | — | — | — | — | —
30 | 014抽奖.docx | 抽了个奖后自动开火了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.5 | — | — | — | — | — | —
31 | 015小游戏.docx | 12.经典场入口展示小游戏卡牌倍数 | — | — | — | — | — | 12.经典场入口展示小游戏卡牌倍数 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 0.5 |  | 8.26 | 已完成 | 石凯
|  | 贝壳猜猜猜出现x3时压字了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 贝壳猜猜猜有时开箱子会导致卡死（有视频） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #小游戏结束后若本次出漂流瓶则小游戏卡牌落位（否则不出落位），同时优化小游戏卡牌落位和漂流瓶出现的节奏 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 1 |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #贝壳猜猜猜、挖宝可以在玩家开贝壳/挖宝过程中，可以进行下一步开贝壳/挖宝 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.5 | 已完成
|  | 第一次挖宝不能直接给三个怪物（方案暂缓，暂不处理） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
32 | 016邮箱系统.docx | 邮件的已读和未读效果区分不明显 | — | — | — | — | — | 邮件的已读和未读效果区分明显一些 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 0.5 |  | 8.27 | 已完成 | — | — | — | — | —
33 | 018用户信息与渔场互动 | 修改昵称及游戏内切换账号功能 | — | — | — | — | — | [6 empty] | 东阳 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
34 | 019用户等级文档.docx | 1.升级时解锁新功能的icon飘出去屏幕了 落位效果还需要砸过去的 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 新功能解锁中的福利icon与落位后的福利icon不一样 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 渔场内的等级条上海浪特效有的手机没适配好 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
35 | 024VIP特权和解锁.docx | 10.加入签到特权 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 加入签到特权相关美术字（先试一下系统字） | — | — | — | — | — | 纪昌 | 1 |  | 8.28 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 贵族特权的左右箭头丢失了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
36 | 026话费赛.docx | 3.优化龙舟福卡赛列表收起来展示效果：只展示自己的排名 | — | — | — | — | — | 优化龙舟福卡赛列表 | 崔岩(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 进入渔场后炮台上方话费赛开始倒计时，提示框优化 | [16 empty] | — | — | — | — | —
37 | 026话费赛世界boss.docx | 龙舟捕获的转盘 | — | — | — | — | — | 添加龙舟捕获的转盘 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 龙舟清场出去时候特别卡 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0.5 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
38 | 027竞技场.docx | 5.返回大厅时竞技场提示tips优化，2个tips | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — |  | — | — | — | — | — | —
|  | 竞技场玩家第一次进加一些引导 | 建龙 |  |  |  | 已完成 | 添加竞技场内引导资源 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0.5 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 竞技场连续召唤boss卡死 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 竞技场内炮台上“捕鱼积分xN”停留时间加长一些 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #返回大厅的竞技场提示出现的位置优化（莫休莫止，再战辉煌） | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 8.24 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #竞技场点击规则按钮反应时间很慢，每类规则之间应该加入一个空行 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 8.24 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #图鉴和竞技场的目标鱼资源区分 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
39 | 031签到（7天）.docx | 7天签到有时候有流光有时候没有流光 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.5 |  | 8.26 | 已完成 | — | — | — | — | —
40 | 036国内版服务器控制 | 演出金币在核弹场不掉弹头 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯
41 | 040换炮逻辑及解锁炮台.docx | 1.炮倍选择列表回弹效果有时候加入回弹效果（方案暂缓） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | vip5和vip3炮台 太像 渔网和子弹都过于接近 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
42 | 041loading.docx | 高级led话费鱼潮改为福卡鱼潮 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
45 | 050运营活动—不破产礼包.docx | 1.不破产状态渔场相关 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #不破产礼包炮弹上的遮罩趴下来了 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #喜从天降、不破产礼包红色倒计时颜色需要调整 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | ##UI提示玩家进入下一房间金币需求 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
46 | 029图鉴.docx | #图鉴上文字描述，字体大小需要调整 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 0.5 |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
47 | 050运营活动—幸运金币.docx | ##幸运金币添加等级功能开启 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
48 | 025商城.docx | ##购买物品不需要二次确认 分渠道，渠道要求就加，不要求就不加 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 8.26 | 已完成 | — | — | — | — | —
49 | 017超级武器.docx | ##核弹的特效1.区分不明显2.整体的动画震撼力都不够，整体效果优化一下 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 0.5 |  | 8.29 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 027竞技场.docx | 竞技任务的目标鱼标记参考乐乐的目标鱼显示 | 建龙 |  |  |  | 已完成 | 竞技任务的目标鱼标记参考乐乐的目标鱼显示 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 冬林 | 1 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
43 | 043多场景的选择逻辑和匹配策略文档.docx | 2.经典场的多场景入口选择对渔场的等级区分不突出，玩家在此界面不知持有多少金币，便于进入哪个场景（与经典场入口引导一起处理） | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 8.26 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 每次进入房间时待炮落位后提示玩家当前房间提示字(有底板，提示5s后消失，层级高过led）： 海神宝藏(炮倍：20~100)、横行四海(炮倍：200~1000)金蟾聚宝(炮倍：2000~10000)、龙岭玄窟（炮倍：20000~100000)、 竞技场（炮倍：2000~100000)、核弹专场（炮倍：20000~100000) | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 小丽 | 0.5 |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
6 | 041loading.docx | loading提示房间特色 | — | — | — | — | — | loading背景/角色 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | loading背景/角色特效 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 代码重构(或梳理逻辑) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
44 | 048多场景选择和炮倍调整修改.docx | 1.进入更高级房间提示需要在发财了动画结束后弹出 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 1 |  | 8.22 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 福卡渔场出的时候突然被清掉，又出，然后又清掉 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | — | — | — | — | — | —
8 | 052新手任务.docx | 策划再加一些类型的任务,奖励改为金币、道具之类，tips提示修改或去掉 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 新手任务UI | 鲍磊 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 新手任务节奏调整 | 建龙 |  |  |  | 进行中 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 资源替换 | — | — | — | — | — | 添加新的任务类型 | — | — | — | — | — | 善博 | 2 |  | 9.5 | 已完成 | 李鹏 |  |  |  | 未开始
|  |  | — | — | — | — | — | 资源替换 | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
后续计划，9.25之前版本
| 001鱼类需求文档.xlsx | 断线重连后，金蟾倒个了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | BOSS添加底盘 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 003鱼场内外UI说明 | #大厅核弹专场修改名字“”（配合多语言和福利美术字等修改） | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 策划筛选出需要修改的地方 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
| 004货币动画文档.docx | 黄金鱼转盘上，鱼的形象有马赛克 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | ###黄金鱼转盘滚动动画节奏调整（参考一下乐乐捕鱼的） | 建龙 |  |  |  | 进行中 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成
|  | 有转盘的鱼被捕获时在捕获位置正常显示“+xx”数字动画，特殊情况： 大型鱼或黄金鱼等被捕获时如果翻倍，“+xx”改为“暴击”（瓢字节奏不变） 财神被捕获时的“+xx”改为“天官赐福”（瓢字节奏不变） 玄龙鲸被捕获时“掉落龙角”，冰海精灵“免费开火”，金蟾“触发奖池” 瓢字颜色房间内区分自己和别人 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 2 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 数字显示效果优化 转盘，发财了，各处奖金池中的数字，加上逗号，显示为xxx，xxx，xxx | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 1 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 005技能文档.docx | BOSS召唤做一个单独道具，现在的逻辑不好捋顺，玩家可以在背包通过普通召唤合成boss召唤，不考虑合成 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | BOSS召唤做一些引导 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0.5 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #普通召唤track节奏调整，现在召唤结束后感觉符阵位置不出黄金鱼（BOSS召唤也要确认一下） | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 006炮开火文档.docx | 每个炮对应一个1s开火次数，炮等级越高开火频率越高 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 | 0.5 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #自动开火、锁定、狂暴期间，home键退出则这些要暂停 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 008发财金文档.docx | 点击领取发财金后，开火暂停，若发财金不足当前房间金币要求则弹出提示框“您的金币不足该房间金币要求，充值任意金额可停留在该房间”更换房间/前往充值（面板无关闭按钮） | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 | 1 |  | 9.19 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 011首充系列.docx | 首充礼包上有条白线 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 首充特惠6元问号提示框优化 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
| 011喜从天降.docx | 入口icon图标偏了，没和商城对齐 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 | 0 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 012BOSS玩法-冰海精灵.docx | 加快冰海精灵的开火频率，并调整能量 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.5 | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 喜从天降界面主动弹出后，玩家不操作30s后自动关闭（现在是1分钟） | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 使用新手3筒炮捕获后，有一个炮筒开火为狂暴子弹，其他两发为普通子弹 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 1 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 012BOSS玩法-裂海玄龙鲸.docx | 玄龙鲸等真实能量判定的捕获大型鱼、黄金鱼需要转盘动画 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 | 0 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 玄龙鲸武器发射时提示字改为美术字“点击屏幕朝指定方向发射”，位置参考锁定操作提示美术字 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 |  |  | 9.30 | 未开始
|  | 玄龙的角不应该可以由自动开火触发发射 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0.5 |  | 9.30 | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 动画节奏优化； 看别人视角中的龙角弹头很奇怪，回压住炮倍栏；层级问题 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 0.5 |  | 9.30 | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 有时候弹头卡在渔场中 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #冰海精灵“倍、秒”去掉 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 014抽奖.docx | 抽奖数值档位范围和范围内金币价值调整，因为现在掉落节奏降下来了 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 015小游戏.docx | 小游戏点箱子的衔接太慢了，点一个后可以紧接着点下一个，动画慢慢进行 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 017超级武器.docx | 使用后炮台上的空袭准备中，换为核弹准备中 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 调整核弹名称（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级核弹）和展示的“1、2、3、4”级，统一改成罗马数字 | 若莹 |  |  |  | 已完成 | 涉及到的系统抽奖、30元起航礼包，超级武器列表，超级武器掉落、排行榜、道具名称 | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 018用户信息与渔场互动 | 进度极少时，有条线在进度条外侧，用户等级、贵族进度条、每日任务都可以统一方式处理： 方案，当玩家有进度时，就填充半圆弧区域 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.5 |  | 9.16 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 昵称栏加长一些 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | ###自己个人信息界面微调（左侧头像区域） | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 0.5 |  | 9.19 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 点击复制按钮没有反应 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.19 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 账号绑定的礼包不明显 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 账号选择列表优化（具体以美术效果图为准） 切换账号中显示为“人物等级”，个人信息中为“等级” | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 0.5 |  | 9.16 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 在渔场的账号切换，点击当前登录着的账号，被重新登录了一遍 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.5 |  | 9.18 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 选择头像没有点击效果 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 9.18 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 个人信息进度条数字没有居中 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 9.18 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #若玩家达到最高级且经验已满则进度条不在增长，进度条后面标记“满”（个人信息和渔场进度条都需要处理） | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
| 019用户等级文档.docx | 解锁金蟾聚宝时显示的解锁新功能好像是福利，需要再确认一下 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #功能开启的落位，需要有特效展示（用户等级开启功能和超值道具类似的有飞入动画的功能） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 024VIP特权和解锁.docx | 玩家贵族5不能使用狂暴2级 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 立即领取按钮，有玩家表示找不到领取位置；领取按钮呼吸动画不明显，字变了 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 贵族特权，领取按钮改大一些 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 025商城.docx | 默认打开商城金币页签上的字显示颜色不对，不是红色的 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 1 |  | 9.8 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 商城按钮上的特效总会刷出一条黑线 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 9.8 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 商品购买时，有可能会因切页签导致商品不对（找雪松复现） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  | 9.8 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 金币的和钻石98、198两个档位图标没对上 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 9.8 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 商城里的图标是不是可以再往上放放，下面有3行字，都盖住了 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 9.8 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 026话费赛.docx | 排行榜上有个7万的奖励出框了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.10 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 龙舟赛额外奖励2000分降低到500 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 排行榜上的上升下降箭头有问题，会漂移（磊哥发现的） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 | 0 |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 弹出结算面板时特别卡 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.10 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 027竞技场.docx | 幸运积分任务调整 竞技场任务的目标鱼不要配置太小的鱼，相应的track也需要调整一下 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 规则界面需要优化，不同规则有换行 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.3 |  | 9.10 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 竞技场目标鱼标记没在鱼正中心，但是碰撞区是对的 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 竞技场重新挑战的所需钻石调高 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 竞技场新记录提示错误，本次记录没有上次高，但是提示了新纪录 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.5 |  | 9.10 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 结算面板弹出来后，开着的狂暴仍然在开火 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 0 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #竞技场幸运积分UI出现后，目标鱼再生效 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 未开始
| 030奖池玩法.docx | 奖金规则问号中的转盘换为百分比 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 | 0 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 031签到（7天）.docx | 签到中的金币图标偏上了 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 1 |  | 9.9 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 033led通知.docx | 核弹led太多了，感觉不值钱了 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
| 034福利文档.docx 福利相关界面重新替换 | 安卓手机上福利边缘有条白线 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 未解锁福利时，进入渔场时，有时会先展示一下福利按钮然后再消失 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 奖池中核弹专场中，我的奖池显示9亿多，另一人显示1千万多，重新打开福利后依然如此 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 福利奖池页签：xx奖池应该用美术字 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 福利中，成长基金/每日任务有可领奖品时，福利icon没有红点常亮 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 成长基金区分“未解锁”“未达成”两个状态 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 改为1~99；成长基金改为1~50 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
| 035新手引导.docx | 核弹赠送这个引导不要了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #福卡兑换引导，福卡栏的框显示大小优化，另外点击福卡栏后，福卡引导应该消失但没消失 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 041loading.docx | 登录时loading特别慢，并且那个loading的圆圈一点就消失了 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 加载慢 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 这个需要持续优化 | 未开始 | — | — | — | — | —
| 043多场景的选择逻辑和匹配策略文档.docx | 渔场主题背景加特效 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 045金蟾聚宝明日礼.docx | 规则上双倍领取提示文字优化 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 有时没有明日登录领取这行字 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 046每日超值礼包.docx | 每日购买的进度条上，进度条显示优化， 倒计时数字上边有个白线 买完三次后“立即购买”字应该是灰色的； 已购的超值礼包可以再暗一点； 可买的物品可以加流光效果 好多宝箱，无法购买等情况，点击无反应，无提示 点可购买的框应该等同于点“立即购买”；加缩放效果 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 |  |  | 9.17 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 047手机登录.docx | 没有主动弹出绑定账号弹窗（若莹） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 修改用户协议勾选规则 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.2 |  | 9.10 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 051断线重连.docx | 网络不好的资源用“转菊花”，需要替换美术资源 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 050运营活动—超值道具.docx | 每日任务充值任意金额任务调整 我们现在有1、3元充值档位，不适合做任意金额了 因此3元档超值礼包只出现一次 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 050运营活动—不破产礼包.docx | 金币已经够跳转房间，出现了用不破产的icon | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | ###玩家不破产状态消失后，再次进入新房间（包含竞技场、核弹专场、经典场任意房间），待您的位置指示结束后，屏幕中间美术字提示“进入新房间，不破产状态结束“（不蒙黑），提示5s后消失。（若房间有竞技场、核弹专场引导则此美术字不出现） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 050运营活动—幸运金币.docx | 幸运金币UI优化，“10000”金币可以艺术化一些，界面可以多一些金币元素 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 幸运金币超级翻倍，有一次免费CD:24小时 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
| 通用调整 | 所有重点按钮加扫光特效，策划先罗列出来再加 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  | 9.5 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #cdn更新优化，卡住时给个进度条，网不好时提示网络状况不佳 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.19 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 新手进到最高级房间遇到话费鱼潮，特别容易破产，得想个办法处理一下（暂时不处理） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #龙舟血量也需要调整一下，感觉这样上线打不死 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #分渠道展示商城兑换物品（一些渠道能从根源上杜绝某类物品，例如话费卡） | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 0.5 |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #钻石不足点击后的弹出逻辑调整，不弹首充系列30元档位（因为该档位没有钻石奖励） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 1 |  | 9.11 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #奖池UI添加“奖金池”与“金蟾巨奖”替换规则 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | ###进入更高级房间提示需要考虑发财啦动画 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.12 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #成长基金全部领取后，页签放到最下 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 小丽 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #会员卡炮建议形象换为普通炮，现在是用的VIP2的炮 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #支付sdk接入、客户端和服务器 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 |  | 9.19 | 已完成 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | #推广转化sdk（可能有） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 暂时无法确定 |  |  | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | #正式服服务器部署（mysql redis 集群 数据后台 gm） | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | #正式服数据上报 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | #正式服ssl域名及负载均衡 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | #热更新CDN服务器、域名 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 |  | 9.16 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #游戏icon | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #游戏包名以及游戏名称 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #用户协议文案 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #官网 | 若莹 |  |  |  | 进行中 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #testin | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | #竞技场消耗规则修改 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #商城适配修改 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 1 |  | 9.7 | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #用户协议和用户隐私政策模式修改 | 若莹 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #大厅多级按钮功能添加 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | #核弹专场改为“龙王专场 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊 |  |  |  | 已完成 | 东阳 |  |  | 9.16 | 已完成
|  | ###大厅兑换码弹框添加关闭按钮，操作也要与设置统一 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊 |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 0.5 |  | 9.14 | 已完成
|  | ###home键后或者其他切出看不到游戏，自动开火、锁定、狂暴暂停，返回后恢复 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 |  | 9.19 | 已完成
|  | ###图鉴黄金鱼留空的给一个占位鱼资源 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 0.5 |  | 9.19 | 已完成
| 兑换码 | ###渠道账号兑换码命名修改（上线前把给应用宝的兑换码改掉） | — | — | — | — | — |  | 鲍磊 |  |  |  | 已完成 | 东阳 | 1 |  | 9.19 | 已完成
| track | ###白饭鱼的四十多条鱼为一组时，出了一组后因为鱼的空缺，很容易连续出白饭鱼，印象多样性 白饭鱼考虑改视为一个track5或10条鱼 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
| 003鱼场内外UI说明 | ###大厅中的“充值活动”按钮点开后只有一个icon显示时，不展开显示，替换显示为该icon | [6 empty] | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 纪昌 | 0.5 |  | 9.14 | 已完成
|  | ###奖池数字，龙王专场数字滚动太快，重新验算奖池大小，5%奖池对应值肯定比600倍要大，重新验算奖池积累速度 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.19 | 已完成
|  | 客户端、服务器打点分析 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | ###破产保护下，进入房间规则修改 | [11 empty] | 纪昌 | 0.5 |  |  | 已完成
|  | 龙舟福卡赛结算面板展示、奖励面板伤害2000改成500，改为可配置的 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
| 特效 | #### 1、满级渔场进度条效果添加加 2、级道具落位光效复用新功能解锁添加 3、小游戏卡牌落地光效 4、全局屏幕点击气泡特效 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  | 9.30 | 未开始 | — | — | — | — | —
#####竞技场幸运积分的鱼再核查一下，尽量出现频率高一些
#####新手任务部分引导添加引导提示
#####碰撞区最终核对
#####抽奖能剧透，提前知道自己获得的金币
9.25后版本
| IOS | ios打包 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
| IOS | ios提审设计到一些屏蔽字，在客户端配置中不能出现 因此表的字段名字需要调整，有渠道号的表和多语言相关表也要ios和安卓分开 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 |  |  |  | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | ###玩家首充之后，不能让他破产太快 首次充值后玩家处于一段破产保护状态（贵族有概率触发破产保护，等级高越容易触发） | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | 善博 |  |  | 9.30 | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 点击登录界面开始游戏按钮时，如果5s未登录转圈提示“网路状态不佳” | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳
|  | 登录界面时没网状态没有提示，参考断线重连时提示效果 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  |  | — | — | — | — | —
|  | 幸运金币，添加跳过动画直接恭喜获得步骤 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | 鲍磊 |  |  |  | 未开始 | 小丽 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 成长礼包做成可以一键领取5个 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 小丽 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 每日超值礼包倒计时期间，可以考虑“10%”、“20%”标签有呼吸动画 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊 |  |  |  | 未开始 | 纪昌 | 0.5 | 9-28 |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 大马哈鱼，可以利用身上的转盘做个玩法： 捕获它随机掉落一个颜色的珠子，玩家收集各种颜色的珠子，集齐后可以开奖 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | 鲍磊 |  |  |  | 未开始 | 东阳 |  |  |  | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 加入游戏内置得客服系统SAQ，参考一下乐乐捕鱼的 | 若莹 |  |  |  | 未开始 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 玩家点击了充值但是最后没有充值，要有弹窗提示，不论是表示惋惜还是告诉玩家充值不成功可以怎么处理。可以结合客服系统一起考虑 | 若莹 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 玩家在月卡有效期内，可以给个逻辑来提示他用自动开火 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.30 | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 公告分页签展示，参考乐乐捕鱼 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | 纪昌 | 1 | 9-27 |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 玩家赠送按照道具id每日有赠送上限、接收上限 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.30 | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 抽奖转圈节奏 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | 小丽 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 各种界面弹窗效果 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | 小丽 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 抽奖的led哪种播那种不播重新捋一下 | 若莹 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 整理线上更新流程 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 红点和界面太统一了，导致红点状态不够明显 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 漂流瓶太普通了没啥效果感觉不像特殊鱼 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 使用2000炮及其以上捕获任意鱼添加客户端引导，参考文档 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | vip0的炮的开火特效改短一些（先试一下效果主要时为了增强打击感） | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 已完成 | 善博 |  |  |  | 已完成 | — | — | — | — | —
|  | 龙舟福卡赛查看奖励页签显示三场福卡赛的开赛时间和点击进入渔场能够进入的房间(有能进入的和没有能进入的渔场的提示区分开)然后精简信息 | 若莹 |  |  |  | 未开始 |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | 善博 |  |  | 9.30 | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 冰海精灵开火次数改成对应的能量，按照开火消耗能量来处理，一次开火对应0.833能量，加时间也按照加对应的能量来计算 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 回报比重新梳理 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 安卓8.0以下版本icon会小一圈，后续大版本更新时做兼容 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | VIP1炮对应的狂暴子弹是一次三发，修改炮管数 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 大厅退到登录不按照loading来处理（即无需加载%），按照UI处理，加快退到登录界面的速度 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 锁定，狂暴也加入池子中（钻石可以对应金币，购买价格就能对应上池子） | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 新手任务：使用n倍炮及以上捕获任意鱼的UI面板，点击提示优化获得xx金币进入横行四海房间，可解锁xx炮 | 建龙 |  |  |  | 已完成 |  | — | — | — | — | — | 善博 |  |  | 9.30 | 未开始 | — | — | — | — | —
|  | 可以通过后台配置不同渠道在兑换商城的奖励，奖励组A\B,以及各自提审状态下的奖励组C，且提审状态配置统一配置（所有渠道默认奖励组A） | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | boss来袭track出现后隔了2s中才出现boss，出现的有点儿慢 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 福卡鱼潮应该为中轴对称 | — | — | — | — | — |  | 鲍磊(UI) |  |  |  | 未开始 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 龙王专场捕获boss获得金币也要播放led | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 |  |  |  | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 龙舟血量可以GM配置，将龙舟血量初始化 | 建龙 |  |  |  | 未开始 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 精简数据表去掉一些没用的字段 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | 小丽 |  |  |  | 未开始 | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 应用宝sdk | [11 empty] | 东阳
默认昵称“ID_1002658",感觉不够正式
我觉得改名字的那个地方太隐秘了，需要添加一个引导
福卡赛结算界面排名序号资源，自己的换成排名列表中的
|  | 4、长按开火可能造成开火卡住（无法切换方向并自动开火） | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 1.整理mianleft mianright switchBtn 文件夹，prefab 预加载 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 2.自动开火体验bug、破产时，金币栏飘字bug、彩金数字，新手任务，在话费赛结束之后 切换加载问题，（还有问题） | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 进行中
|  | 3.新手任务提示 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 1.领取发财金的时候不能开炮，领取后弹出提示框后才能开 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 2.成长礼包一键领取5个 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 从渔场退到大厅，从话费入口无法进入 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 登录界面修改 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 设置面板背景音乐bug修改 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 公告打开修改 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 1 弹板蒙黑范围扩大30% | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成
|  | 龙舟血量计算公式中标准时间读表：longzhouST | [11 empty] | — | — | — | — | — | 石凯 |  |  |  | 未开始
|  | 龙舟血量跨阶段时需要同步一次 | [11 empty] | 善博 |  |  |  | 已完成

## 数据分析
用户首次付费的点（处于哪个渔场、当前自身金币数量、进入游戏时长）
用户二次付费的点（当前金币数量、当前炮倍、处于哪个渔场）
首次付费用户在付费前弹出过哪些礼包
首次付费用户的流失点
各个礼包（不破产、道具补充等现有礼包）每日弹出数量和时间点，以及各个礼包被购买时的时间点分布
玩家每日进入无操作状态的时间点（疲劳点）