## Sheet1
2021.2.18
编号 | 功能块 | 调整内容 | 工作拆分 | 所属版本 | 负责人 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 美术 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 客户端 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 服务器 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 备注
1 | PUSH功能 | 安卓需要接大数据的sdk（ios为自带push推送）； 策划整理推送文档（推送内容、推送策略、比如新活动、新功能、定时活动、N天不在线、可以领东西；安装授权、游戏内设置推送，目的是减少流失）或者针对推送出一个可以结合的小功能 | 功能文档 | 1(3.4) | 策划_德辉 | 4 | 2.18 | 2.22 | 已完成待确认 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_海洋 | — | — | — | —
|  |  | iOS |  | 客户端_纪昌
|  |  | 服务器功能开发 |  | 服务器_石凯 | — | — | — | —
3 | 破产或退出房间提示 | 提示玩家还有什么东西没领取，比如破产了出现发财金、三日礼包、金蟾聚宝等主要目的是让玩家明日再回来 | 功能文档 | 1 | 策划_若莹 | 2 | 2.19 | 2.20 | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_善博 | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | 服务器_石凯 | — | — | — | —
4 | 狂暴效果调整 | 改为激光形式，三个狂暴区分一下 | 美术需求 | 1 | 美术_鲍磊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_善博 | — | — | — | —
5 | 金蟾boss去掉全服共用的奖金池概念 |  |  | 1 | 服务器_石凯 | — | — | — | —
6 | 渔场右侧按钮排布规则调整（） |  |  | 1 | 客户端_善博 | — | — | — | —
7 | 震屏效果以蟹元帅为例，好好梳理一下 |  |  | 1 | 客户端_谭建 | — | — | — | —
8 | 鱼被捕获后的动画优化 |  |  | 1 | 客户端_善博 | — | — | — | —
9 | 新加两条大型鱼普通鲸鲨和普通虎鲸 |  | 添加track表 | 1 | 策划_若莹 | 0.3 | 2.22 | 2.22 | 进行中
|  |  | 添加track效果 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
10 | 渔场内的drawcall优化 |  |  | 1 | 客户端_善博 | — | — | — | —
11 | js逻辑错误上报接入到Bugly |  |  | 1 | 客户端_海洋 | 1.5 | 2.18 | 2.19 | 已完成
12 | 渔场货币栏点击区域可以放大一些 |  |  | 1 | 客户端_善博 | — | — | — | —
13 | 七天签到节奏问题 | 动画节奏 |  | 1 | 客户端_纪昌 | — | — | — | —
14 | 图鉴问号显示改为分值范围 |  |  | 1 | 策划_若莹 | 0.1 | 2.22 | 2.22 | 已完成
[5 empty] | 客户端_东阳 | — | — | — | —
15 | boss发财啦动画改为boss形象的转盘，在炮台上播放 | 展示逻辑梳理 |  | 1 | 策划_若莹 | 0.1 | 2.22 | 2.22 | 已完成 | [17 empty] | 乐乐捕鱼配置表解密
[5 empty] | 客户端_善博 | — | — | — | —
16 | 玩家解锁房间进入更高级渔场时，有飞升的表现（展示给房间内的玩家看表示玩家去了更高级房间） |  | 功能文档 | 1 | 策划_若莹 | 0.5 | 2.22 | 2.22 | 已完成待确认 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_谭建 | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | 服务器_石凯 | — | — | — | —
17 | 优化更包和热更流程 |  | 功能文档 | 1 | 策划_建龙 | 1 | 2.19 | 2.19 | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_东阳 | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | 服务器_石凯 | — | — | — | —
18 | 公告分页签展示，参考乐乐捕鱼 |  | 功能文档 | 1 | 策划_建龙 | 1 | 2.20 | 2.20 | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_纪昌 | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
19 | ios大数据上报 |  |  | 1 | 服务器_石凯 | — | — | — | —
20 | 数据后台需求 | h5和app拆开 |  | 1 | 服务器_石凯 | — | — | — | —
21 | GM后台添加发送邮件备注项 |  |  | 1 | 服务器_石凯 | — | — | — | —
22 | ai对接 |  |  | 1 | 服务器_石凯 | — | — | — | —
23 | 关于实名认证 | 开关 |  | 1 | — | — | — | — | —
24 | 支付掉单后处理 | 欢乐转转转、成长基金、会员卡、不破产礼包、 |  | 1 | 客户端_纪昌 | — | — | — | —
25 | 鱼的序列帧优化 |  |  | 1 | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
[5 empty] | 客户端_冬林 | — | — | — | — | [16 empty] | 3.1封版、3.4发版本
26 | 1机1号、1机多号数据分析 | 留存、ltv，先看ltv | 数据分析 |  | — | — | — | — | 已完成待确认 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 已分析，待核对
26 | 乐乐捕鱼配置表解密 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
27 | 资源分批下载机制 | 减少初始包体大小，让玩家体验不到的模块暂时不去下载，需要梳理资源 | 功能文档 |  | 策划_若莹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 程序先研究策略开发功能，然后策划设置哪些可以这样处理，这个开发周期长
|  |  | 美术需求 |  | 美术_鲍磊 | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | 客户端_谭建 | — | — | — | —
28 | 分享和系统唤起功能 |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | iOS |  | 客户端_纪昌
|  | 先接sdk，不放进版本 | 客户端功能开发 |  | 客户端_海洋 | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
29 | 活动1 | 结合当前数据分析，准备一些针对性的运营活动 | 功能文档 |  | 策划_罄伟 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
30 | 活动2 | 结合当前数据分析，准备一些针对性的运营活动 | 功能文档 |  | 策划_罄伟 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
31 | 盲盒鱼玩法文档 |  | 玩法大致规划文档 |  | 策划_建龙 | 1 | 2.22 | 2.22 | 已完成待确认 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | 策划_建龙 | 2 | 2.23 | 2.24 | 已完成待确认
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
32 | 对标乐乐，调整贵族特权 | 包括要不要特权礼包 | 功能文档 |  | 策划_若莹 | 4 | 2.23 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
35 | 优化玩家游戏体验，尤其是充值体验 | 可以多个方案并行测试，可以配置开关开发那几个 | 功能文档 |  | 策划_建龙 | 3 |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 后台可以查看多个不同方案下数据 | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
33 | 玩家购买商品后复购强化 | VIP升级展示和VIP充值礼包推送 | 功能文档 |  | 策划_建龙 | 2 | 2.25 | 2.26 | 已完成待确认 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 继续推送购买商品的转盘，例如乐乐的购买项目加被送的充值档位 | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  | 或者单独的充值档位 | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
36 | 考虑加入破产演出，看哪次破产时机合适 | 结合ai设计一下出现时机，例如玩家可能流失的点儿 | 功能文档 |  | 策划_建龙 | 3 | 3.3 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
37 | 大厅小游戏按钮功能设计 | 武器库规划，修改后换炮按钮打开也是武器库，先出规划文档，炮、翅膀如何使用等 | 功能文档 |  | 策划_若莹 | 1 | 3.1 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
38 | 音乐音效优化 | 音乐音效本身效果优化，音乐音效出现逻辑(例如boss来临期间切换为boss期间的背景音乐) | 外包需求整理 |  | 策划_若莹 | 1 | 3.2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | 策划_若莹 | 1 | 3.3 | 3.3 | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
34 | 活动数据分析后的修改内容 | 充值体验优化、活动方案调整等 | 活动数据分析 |  | 策划_罄伟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | 策划_建龙 | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
39 | 封神榜玩法_杨戬 | （哮天犬+三尖两刃叉的杨戬、双翅雷公凿雷震子、三头六臂混天绫乾坤圈红尖枪哪吒、九尾狐）4个鱼的玩法 | 玩法大致规划文档 |  | 策划_建龙 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
40 | 封神榜玩法_雷震子 | （哮天犬+三尖两刃叉的杨戬、双翅雷公凿雷震子、三头六臂混天绫乾坤圈红尖枪哪吒、九尾狐）4个鱼的玩法 | 玩法大致规划文档 |  | 策划_建龙 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
41 | 封神榜玩法_哪吒 | （哮天犬+三尖两刃叉的杨戬、双翅雷公凿雷震子、三头六臂混天绫乾坤圈红尖枪哪吒、九尾狐）4个鱼的玩法 | 玩法大致规划文档 |  | 策划_建龙 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
42 | 封神榜玩法_九尾狐 | （哮天犬+三尖两刃叉的杨戬、双翅雷公凿雷震子、三头六臂混天绫乾坤圈红尖枪哪吒、九尾狐）4个鱼的玩法 | 玩法大致规划文档 |  | 策划_建龙 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
43 | 炸弹鱼玩法 | 需要确认鱼的形象 | 玩法大致规划文档 |  | 策划_若莹 | 1 | 3.4 | 3.4 | 未开始 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | 策划_若莹 | 4 | 3.5 | 3.9 | 未开始
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
44 | 安康鱼玩法，形象待定 | 美术已经提供了大致的鱼形象，需要先确认一下然后开始 | 玩法大致规划文档 |  | 策划_罄伟 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | 策划_罄伟 | 4 | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
45 | 翅膀玩法1 | 3个翅膀对应的玩法 | 外包制作 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
46 | 翅膀玩法2 | 3个翅膀对应的玩法 | 外包制作 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
47 | 翅膀玩法3 | 3个翅膀对应的玩法 | 外包制作 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
48 | 竞猜龟对应的小游戏玩法 | 第5个小游戏 | 功能文档 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
49 | 经典场第5个入口设计 |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
50 | 炮玩法 | 炮还没有确认外包哪些类型，及相应的玩法 | — | 待定 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 设计不同类型的炮，散弹炮、闪电、激光炮，包含炮如何规划，如何掉落如何产出的大致方向 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
51 | 九头龙玩法 |  | 玩法大致规划文档 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
外包需求整理
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
52 | 考虑调整特殊鱼、boss出现机制 | 如乐乐：特殊鱼A到了出现时间，则在此段时间内，捕获一条补一条，游出屏幕一条补一条，持续存在，好处： 1.有利于track时长，多样性调整 2.同房间人看到特殊鱼A被打死，会觉得这个鱼好打；或看到led时，发现金币很多，所以倾向打该鱼 | 功能文档 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
53 | 成长类型的玩法 |  | 功能文档 | 待定 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
54 | 梳理能够在捕鱼中按照节奏开放的功能 | 目的是让玩家体验不要过于单一 | 功能文档 | 待定 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
55 | 游戏一段时间后设备发烫严重 |  |  |  | — | — | — | — | —
56 | 优化弱网环境下的游戏体验 |  |  |  | — | — | — | — | —
57 | Loading进度不平滑 |  |  |  | — | — | — | — | —
58 | 福至金来（翻牌）进度条调整，最高到2000，不要多余的尾巴 |  |  |  | — | — | — | — | —
59 | h5绑定账号弹窗 |  |  |  | — | — | — | — | —
60 | 同时有大量金币掉出的音效策略 | 放在音乐音效逻辑文档中 |  |  | — | — | — | — | —
61 | 咨询应用宝提现问题 |  |  |  | — | — | — | — | —
62 | 先验认知对应的玩法鱼 | 结合博彩用户特色，设置一些和麻将有关联的玩法，让这些用户看到这条鱼后就知道改怎么玩 | 外包需求整理 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 外包制作 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 功能文档 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
63 | 活动数据分析
64 | 华为渠道对接
65 | 小米渠道对接
66 | 数据后台导数需求
| 大三元 |  |  | 待定
| 大四喜 |  |  | 待定
| 同类炸弹 |  |  | 待定
2 | 龙舟赛全部房间统一为一个 |  | 功能文档 | 待定 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —
29 | 开火N次得福卡 |  | 功能文档 | 待定 | 策划_建龙 | 2 | 2.25 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 美术需求 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 客户端功能开发 |  | — | — | — | — | —
|  |  | 服务器功能开发 |  | — | — | — | — | —