## Sheet1
玩法填写时间为最终确认时间，策划提前一天准备，然后开集体会讨论
编号 | 功能块 | 鱼玩法对应的竞品鱼及分值 | 调整内容 | 策划 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 备注 | 工作拆分 | 美术 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 客户端 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 服务器 | 耗时/天 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 备注
1 | 音乐音效 |  | 需求整理,分批次做好外包 | 若莹 | — | — | — | — | 当前鱼功能稳定后立即发外包 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 跟进 | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.15版本 | 蟹元帅 |  | 入口形象 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.15版本 |  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 鱼形象和所有 |  | — | — | — | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发1 | — | — | — | — | 已完成 | 金币累计条滚动节奏按照火箭鲨鱼钳子锋利凶猛一点。 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.10 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发2 | — | — | — | — | 已完成 | 剩余内容 |  | —
4.15版本 | 噬魂鲨 |  | 入口形象 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 |  |  | 玩法 | 若莹 | — | — | 4.6 | 已完成 |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 文档完成 | 若莹 | — | — | 4.6 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | [7 empty] | 4.26
4.15版本 | 海盗船 （600~1500） |  | 入口形象 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 |  |  | 玩法 | 王京 | — | — | — | 已完成 | 1、首先出现海面特效遮蔽渔场 2、大量的船锚连续攻击 3、界面连击统计，类似于乐乐凤凰的连击效果 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 王京 | — | — | 4.8 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
4.15版本 | 炽焰凤凰 （1000~5000） |  | 入口形象 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 |  |  | 玩法 | 王京 | — | — | — | 已完成 | 方案1：变蛋，四周发射小凤凰 方案2：落火雨 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 王京 | — | — | 4.12 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
4.30版本 | 远古圣龙（咱不设计第五渔场，先看最终鱼形象在渔场出现） |  | 入口形象 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 鱼形象 | — | — | — | — | 已完成 | 做3d，如果只能2d则去掉此boss |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 进行中 | 做3d，如果只能2d则去掉此boss |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 进行中 |  |  | —
4.15版本 | 火箭鲨 |  | 玩法 | 王京 | — | — | — | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 王京 | — | — | 4.1 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
4.15版本 | 玄龙鲸 |  | 玩法 | — | — | — | — | 已完成 | 不需要修改 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | — | — | — | — | 已完成 | 不需要修改 |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 形象、龙角相关UI表现 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — |  |  |  | 已完成 | 形象替换、龙角相关UI表现替换 |  | —
4.15版本 | 财神 |  | 玩法 | 建龙 | — | — | — | 已完成 | 游动、抛元宝，调整抛元宝和赐福的翻倍节奏 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 建龙 | — | — | 4.2 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
4.15版本 | 招财金蟾（不用蹦） |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 | 替换形象，方案1正常游动，方案2跳动 |  | —
4.15版本 | 雷公锤 |  | 玩法 | 德辉 | — | — | — | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 雷公锤 |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.1 | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — |  |  |  | 已完成 |  |  | —
4.15版本 | 河豚、章鱼、炮弹鱼、大马哈鱼、桃花水母、旗鱼、鲨鱼、金乌贼 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 策划确认分值 | 建龙 | — | — | 4.9 | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — |  |  |  | 已完成 | 资源替换 |  | —
4.30版本 | 旋风鱼 |  | 玩法 | 磬伟 | — | — | — | 已完成 | 玩家炮台上方出现漩涡，吸入所有同类型鱼参照乐乐旋风鱼即可 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 磬伟 | 3 | — | 4.7 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 方案1：美术对应的鱼资源处理旋风效果，优先程序变色 方案2：如果变色效果不好，策划确认哪些鱼可以是旋风鱼，6~8，做新模型 |  | — | — | — | 4.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
4.30版本 | 炸弹河豚 |  | 玩法 | 磬伟 |  |  | 4.2 | 已完成 | 捕获后原地范围爆炸，爆炸后出现翻倍效果，参考乐乐 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 磬伟 | 3 |  | 4.14 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 在原来河豚鱼基础上开发 |  | — | — | — | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — |  |  |  | 已完成 |  |  | —
4.30版本 | 水母boss |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源，做来袭动画 |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 | 替换资源 |  | —
4.30版本 | 伽罗楼调整为黄金鱼 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 | 金龙虾调整 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 | 金鳐鱼调整 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 | 原金赑屃改金乌龟 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 | 黄金鲸鲨去掉 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 不做玩法，只替资源 |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.15版本 | 蓝鲨去掉蓝虎鲸去掉 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4.30版本 | 激光龙虾（激光虎鲸） |  | 玩法 | 若莹 | — | — | 4.2 | 已完成 | 捕获后获取激光武器，选择范围发射，持续攻击N秒 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 若莹 | 3 | — | 4.10 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
4.30版本 | 大三元（此类为程序拼效果，仅走直线） |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 连续排列的3条鱼，同时死亡（视为一条鱼） |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.14 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
| 大四喜 |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 连续排列的4条鱼，同时死亡（视为一条鱼） |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.14 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
| 五福临门 |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 连续排列的5条鱼，同时死亡（视为一条鱼） |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.14 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
5.15版本 | 番天印（砸一下，光波扩散） |  | 玩法 | — | — | — | 4.2 | 已完成 | 参考乐乐九龙玉玺的下砸效果，下砸后出现圈状冲击波 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 磬伟 | 3 |  | 4.15 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — |  |  |  | 已完成 |  |  | —
5.15版本 | 阴阳镜 |  | 玩法 | 磬伟 |  |  |  | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 磬伟 | 3 |  | 4.16 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
5.15版本 | 爆破蟹（需提供海王的视频参考，连环炸弹蟹） |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 效果参考海王连环炸 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 德辉 | 3 | — | 4.17 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 序列帧实现炸弹炸 |  | — | — | — | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
5.15版本 | 五灵珠（是否不同属性伤害对鱼产生不同效果，待讨论） |  | 玩法 | 王京 | — | — | 4.2 | 已完成 | 看视频，水火雷风土，五行爆炸 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 王京 | — | — | 4.19 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.30（没有特殊效果） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
5.15版本 | 五色神牛 |  | 玩法 | 建龙 | — | — | 4.2 | 已完成 | 撞锣，做五色神牛，参考乐乐金牛 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 磬伟 | — | — | 4.20 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 4.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
5.15版本 | 横公鱼 不需要玩法 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 5.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 | 替换资源 |  | —
5.15版本 | 宝藏巨鳄 不需要玩法 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 用一条有钱的鳄鱼 |  | — | — | — | 5.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 | 替换资源 |  | —
5.15版本 | 大王乌贼 |  | 玩法 | 若莹 | — | — | 4.2 | 已完成 | 四个触手拍打 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 若莹 | — | — | 4.17 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 |  |  | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | 已完成 |  |  | —
5.30版本 | 加特林蟹（冰海精灵）（track尽量不要有转身动作） |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — | 形象、免费开火相关UI |  | — | — | — | 5.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 替换UI和形象，之前的冰海精灵 | 程序开发 | — | — | — | — | — | 形象、免费开火相关UI替换 |  | —
5.30版本 | 夔牛鼓 |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 1、捕获后移动到屏幕中间，击鼓声波攻击 2、击鼓节奏参考乐乐龙舟 |  | — |  |  | —
|  | 火箭鲨，但全屏 | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.21 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
5.30版本 | 诛仙剑（形式再确定一下，鱼的出现，形象） |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 1、连续的剑雨效果 2、最后一把巨大的剑结尾 |  | — |  |  | —
|  | 凤凰（文档待确认） | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.28 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — | 替换资源 |  | —
5.30版本 | 白虎 |  | 玩法 | 磬伟 | — | — | 4.2 | 已完成 | 1、魔龙特写效果，先爪击屏幕留下爪子印并爆金币 2、虎啸并爆金币 |  | — |  |  | —
|  | 火箭鲨，但全屏 | 文档完成 | 磬伟 | — | — | 4.30 | 进行中 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | 已完成 | 模型为踩云彩的白虎，击败后参考魔龙的特写效果 |  | — | — | — | 5.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
5.30版本 | 花狐貂（注意轮盘滚动时间超长，金币爆炸效果超强）（需形象参考） |  | 玩法 | 建龙 | — | — | 4.2 | 已完成 | 1、倍数大，鱼的速度快 2、做转盘滚数字，数字不断放大的效果，有视频 |  | — |  |  | —
|  | 无玩法 | 文档完成 | 建龙 | — | — | 4.24 | — |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — | 做一个跑的贼快的貂，对标乐乐神秘海马 |  | — | — | — | 5.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — | 替换资源 |  | —
5.30版本 | 多宝道人(想一个替换名字） |  | 玩法 | 德辉 | — | — | 4.2 | 已完成 | 1、捕获后出现类似于slots的爆金特效 2、效果参考乐乐的龟龙片甲 |  | — |  |  | —
|  | 结算客户端表现有变化，但无玩法 | 文档完成 | 德辉 | — | — | 4.24 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
5.30版本 | 玄武 |  | 玩法 | 若莹 | — | — | 4.2 | 已完成 | 参考大作战龙龟，捕获后龟壳移到屏幕中间，旋转 |  | — |  |  | —
|  | 火箭鲨，但全屏 | 文档完成 | 若莹 | — | — | 4.23 | 未开始 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
5.30版本 | 山河社稷图 |  | 玩法 | 王京 | — | — | 4.2 | 已完成 | 设计类似于爱莎的几个阶段，击败后掉落道具 |  | — |  |  | —
|  | 掉落道具新玩法 | 文档完成 | 王京 | — | — | 5.11 | 已完成 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
封神玩法待定 | 封神-杨戬 |  | 玩法 | 磬伟 | — | — | 4.20 | 已完成 | 1、狗攻击（皮卡丘电球视频） 2、特写三眼激光 |  | — |  |  | —
6.15版本 |  |  | 文档完成 | 磬伟 | — | — | 4.25 | 进行中 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — | 带着狗的形象 |  | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
封神玩法待定 | 封神-哪吒 |  | 玩法 | 建龙 | — | — | 4.26 | 未开始 | 1、两个风火轮无规则疯狂对撞 2、再火尖枪冲脸加裂屏 |  | — |  |  | —
6.15版本 |  |  | 文档完成 | 建龙 | — | — | 4.27 | — |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
封神玩法待定 | 封神-雷震子(整个玩法框架) |  | 玩法 | 王京 | — | — | 4.22 | 未开始 | 1、击败后从中央出现龙卷风（参考乐乐翅膀） 2、播放特写cg，落雷，几次小的+最后一次雷暴 |  | — |  |  | —
6.15版本 |  |  | 文档完成 | 王京 | — | — | 4.30 | — |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
封神玩法待定 | 封神-妲己 |  | 玩法 | 王京 | — | — | 4.26 | 未开始 | 待定 |  | — |  |  | —
6.15版本 |  |  | 文档完成 | 王京 | — | — | 4.26 | — |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
6.15版本 | 雷霆神龙（需要先看远古圣龙的效果，再估） |  | 玩法 | 若莹 | — | — | 4.2 | 已完成 | 1、捕获后出现特效遮蔽渔场，只留下特写龙 2、连续咆哮几次获得大量金币 |  | — |  |  | —
|  |  | 文档完成 | 若莹 | — | — | 4.30 | — |  |  | — |  |  | —
|  |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — | 3d能做则按捕鱼大作战的来一条（暗紫色，魔龙） |  | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  | 程序开发 | — | — | — | — | — |  |  | —
| 新手场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 新手主题boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 初级场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 初级主题boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 中级场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 中级主题boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 高级场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 高级主题boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 顶级场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 顶级主题boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 竞技场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 龙王专场场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 阴阳镜场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 封神boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 封神boss场景 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 大厅UI布局调整 |  | 完成(美术资源全部完成) | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 字库是否考虑 |  |  | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
功能ui替换（美术先整理相关对比，再确定哪些替换）

## Sheet2
蟹元帅 | 入口形象 | 4.9 | 蟹元帅 | 完成 | 5.9 | 远古圣龙 | 完成 | 6.9
噬魂鲨 | 入口形象 |  | 噬魂鲨 | 完成 |  | 加特林蟹 | 完成
海盗船 | 入口形象 |  | 海盗船 | 完成 |  | 激光龙虾 | 完成
炽焰凤凰 | 入口形象 |  | 炽焰凤凰 | 完成 |  | 爆破龙虾 | 完成
远古圣龙 | 入口形象 |  | 炸弹河豚 | 完成 |  | 宝藏寄居蟹 | 完成
炮弹鱼（火箭鲨） | 完成 |  | 番天印 | 完成 |  | 玲珑塔 | 完成
玄龙鲸 | 完成 |  | 阴阳镜 | 完成 |  | 金牛 | 完成
财神 | 完成 |  | 水母boss | 完成
招财金蟾 | 完成 |  | 旋风鱼 | 完成
雷公凿 | 完成 |  | 伽罗楼调整 | 完成
旋风鱼 | 玩法 |  | 金龙虾调整 | 完成
河豚 | 完成 |  | 金鳐鱼调整 | 完成 |  | 封神-杨戬 | 完成 | 6.9
章鱼 | 完成 |  | 原赑屃改乌龟 | 完成 |  | 封神-哪吒 | 完成
炮弹鱼 | 完成 |  | 金赑屃鲸鲨去掉 | 完成 |  | 封神-雷震子 | 完成
大马哈鱼 | 完成 |  | 蓝鲨去掉蓝虎鲸去掉 | 完成 |  | 封神-九尾狐 | 完成
桃花水母 | 完成
旗鱼 | 完成
鲨鱼 | 完成
金乌贼 | 完成
[6 empty] | 1 | 3d效果 |  | 完成 |  | 雷霆神龙 | 等待参考视频
[6 empty] | 2 | 找一个神器做固定玩法 |  | 完成 |  | 斗转乾坤
[6 empty] | 3 | 暂缓 |  |  |  | 冰霜巨龙 | 可参照乐乐，改为冰龙，玩法可以还是前两次全屏冰冻。第三次捕获（先看看冰龙能否做出来）（做圣龙这个不做了）
[6 empty] | 4 | 换一个boss形象 |  | 完成 |  | 大王乌贼 | 捕获后，我们可以改为喷墨效果，弹幕攻击周围的鱼（找一些参考视频）
[6 empty] | 5 | 参考德辉剑圣视频 |  |  | 诛仙剑： 1、四把剑剑身分别显示诛、戮、陷、绝符文，并依次插在屏幕四角 2、四把剑连线成一圈，中央地面产生太极图案。 3、落剑特效，最后一把巨大的剑，剑神符文：诛仙剑阵。 | 忍者神龟(诛仙剑) | 可设计一个用剑的形象，做剑攻击特效 鬼谷八荒剑修 （先找参考）
[6 empty] | 6 | 先找参考 |  | 玩法 | 参考小凤凰向四周发散的效果，改成龙 | 太极八卦炉 | 封神法器：九龙神火罩，火龙攻击特效（暂定，看乐乐特效）
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | 烈火麒麟 | 新增一个麒麟形象（暂定能否实现）封神神兽，乐乐效果是捕获后进行喷火，踏地引发三段熔岩喷发，重复5次
[7 empty] | 不做吞噬天下 |  |  |  | 不做吞噬天下(找替代)
[6 empty] | 9 |  |  |  | 土行孙 设计玩法：捆仙绳，立即捕获当前场上价值最大的鱼 | 神秘海马 | 找一个类似的小而迅捷的形象对标，小神兽
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 寒冰龙王 | 寻找替代方案
[6 empty] | 11 |  |  |  |  | 炽火龙王 | 寻找替代方案
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 招财绿蟾 | 寻找替代方案
[6 empty] | 13 |  |  |  |  | 宝藏巨鳄 | 寻找替代方案
[6 empty] | 14 |  |  |  |  | 鲶鱼护卫
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | 聚财貔貅 | 对标乐乐的狮子玩法，先看下狮子的效果
[6 empty] | 16 |  |  |  |  | 龟龙片甲 | 寻找替代方案
[6 empty] | 17 |  |  |  |  | 阿拉丁神灯 | 寻找替代方案
[6 empty] | 18 |  |  |  |  | 圣诞树 | 设计端午节粽子对标，细节待确定