## 调整1
炮倍和金币翻10倍（有炮解解锁）
调整内容 | 调整方案（先在现有基础上放大金币倍数相关数值，然后再调整其他地方的节奏） | 已调整数据表及调整内容 | 状态 | 改动的表做好备注
发财金 | 金币奖励翻10倍 | 全局参数表，CompenGold_UpLimit和CompenGold_B翻10倍； VIP升级表，compenGoldNum翻10倍 | 已调整
充值秒升炮 | 金币奖励翻10倍，秒升炮倍翻10倍 | 充值活动表，Reward翻10倍，automaticPao炮需求翻10倍 | 已调整
首充系列 | 金币奖励翻10倍 | 充值活动表，Reward翻10倍 | 已调整
喜从天降 | 金币奖励翻10倍，直升炮倍翻10倍 | 充值活动表，Reward翻10倍，automaticPao炮需求翻10倍 | 已调整
小游戏 | 小游戏卡牌倍数现在是5万改成50万，其他不用调整 | 全局参数表，gameCardMax改为50万倍 | 已调整
超级武器 | 使用后获得金币翻10倍 | 道具表，sellprice翻10倍 | 已调整
用户信息与渔场互动 | 互动消耗金币翻10倍，然后下调金币互动消耗 | 渔场互动表，金币互动价格翻10倍 | 已调整
用户等级 | 升级奖励金币翻10倍 | 用户升级表，后面几次升级奖励金币翻10倍 | 已调整
月卡 | 月卡奖励金币翻10倍 | 贵族卡表，一次性和每日金币奖励翻10倍 | 已调整
话费券相关 | 话费券金币价值调整，掉落话费券的标准炮倍档位调整 | 服务器：调整标准掉落炮倍率（之前100炮现在1000） | 已调整
话费鱼潮 | 1话费券金币价值S=50，S翻10倍 | 话费鱼潮S值表，S改为500 | 已调整
VIP特权和解锁 | 解锁奖励和金币补充至调整 | VIP升级表，金币补充至调整并翻10倍，VIP排名奖励翻10倍 | 已调整
商城 | 将商城金币与人民币比例改为10万:1，一次性礼包；补单奖励金币翻10倍 | 充值档位名称表，掉单补偿金币翻10倍； | 已调整
多场景选择 | 经典场入口金币和炮倍率限制调整 | 房间规则表，调整房间炮倍率和金币限制； | 已调整
竞技场 | 入口限制炮倍率和金币调整，金币奖励翻10倍 | 房间规则表，调整房间炮倍率和金币限制； 全局表，可以调整炮倍的临界值ArenaAdjustGunGrade改为10000 | 已调整
核弹专场 | 入口金币和炮倍率限制调整 | 房间规则表，调整房间炮倍率和金币限制； | 已调整
福利—每日任务 | 金币奖励翻10倍 | 每日任务表，金币奖励翻10倍； 掉落表活跃度宝箱金币奖励翻10倍 | 已调整
背包和道具 | 弹头、话费直充卡、买单券出售价格调整 | 道具表，sellprice改为1：40万 | 已调整
服务器控制 | 金币、炮倍率相关控制调整 | 待调整
起航礼包 | 金币奖励翻10倍 | 全局参数表，initItems金币翻10倍 | 已调整
排行榜 | 排行榜奖励及点赞金币奖励翻10倍 | 排行榜表，金币奖励翻10倍 | 已调整
渠道兑换礼包 | 兑换码金币奖励调整（暂时还没有兑换码奖品内容的具体需求） | 渠道兑换码表，金币奖励翻10倍
换炮文档 | 基础炮形象对应的炮倍 | 炮表，基础炮形象对应的炮倍翻10倍 | 已调整
奖池 | 中级、高级、核弹专场奖金池金币数量相关调整 | 1、5、10亿 | 已调整
抽奖 | 金币奖励翻10倍，重新定义其他物品的金币价值 | 抽奖表，金币奖励和话费券、弹头金币价值（调整了每档奖励内容，现在每档10种奖励） | 已调整待确认
兑换商城 | 金币数量、福卡价值相关调整调整 | 兑换表，兑换商城物品内容和价格调整 | 已调整待确认
你游戏我买单 | 兑换商城兑换金币数量调整 | 兑换表，你游戏我买单的兑换物品内容和价格调整 | 已调整待确认
话费赛 | 金币相关奖励调整，排名、击杀 | 福卡赛奖励表，调整话费赛奖励内容（排名、击杀、参与） | 已调整待确认
话费赛世界BOSS | 第1、2、3阶段验算涉及到的钻石、话费券金币价值调整 | 炮解锁表，第2阶段掉落钻石，第3阶段掉落话费券以及核弹专场掉落弹头调整； 话费赛时间表，调整boss初始血量设定 | 已调整待确认
led | 播放规则中涉及到金币的翻10倍，炮倍率限制 | 跑马灯表，金币限制和炮倍限制翻倍，且调整了高级led的播放需求 | 已调整待确认
签到 | 奖励调整 | 已调整 | 已调整待确认
降低鱼的分值 |  |  | 已调整
Note on A2: 标红色的为待确认数值

## 调整2
编号 | 模块 | 调整内容 | 负责人 | 备注 | 状态
1 | 炮解锁与房间逻辑 | 炮解锁功能去掉，服务器默认玩家是最大炮倍率，客户端屏蔽炮解锁按钮调整渔场左侧按钮位置（炮解锁解锁逻辑可以先保留） | 建龙 |  | 已完成
|  | 调整炮倍率引导：当玩家金币达到一定程度时引导玩家调整炮倍率 | 建龙
|  | 进入更高级房间引导：当玩家金币达到一定程度时引导玩家进入更高级房间 | 建龙
|  | 调整进入房间限（新手、初级、中级、高级、核弹专场、竞技场）制改为金币最小最大限制，核弹专场有VIP限制 | 建龙
|  | 500 | 建龙
|  | 进房间的默认炮倍率：改为与玩家持有金币的关系 | 建龙
|  | 房间匹配规则调整，改为玩家持有金币 | 建龙
|  | 减少炮倍档位 | 建龙
|  | 新手跳转到初级房间的强制跳转去掉，改为非强制 | 建龙
2 | 新手引导 | 新手引导调整，炮解锁引导换成调整炮倍引导（基础引导和竞技场、核弹专场入场引导） | 建龙 |  | 已完成
3 | 经典场入口 | 提示修改，改为进入房间需要的金币范围 | 若莹 |  | 已完成
4 | 充值秒升炮 | 充值秒升炮功能去掉，渔场按钮和进入房间钻石不足判断 | — |  | —
5 | 首充特惠6元档 | 首充特惠，直升2000炮去掉，UI调整 | 若莹
6 | 个人信息展示 | 个人信息去掉炮倍率展示信息，其他人炮台和其他人头像（排行榜、奖池纪录）的信息展示去掉炮倍率展示 | 若莹
7 | 钻石 | 钻石可以兑换金币，钻石在其他地方的奖励控制好作为高级奖励出现（重新梳理游戏中钻石产出和消耗） | 建龙 | 待定
8 | 钻石 | 钻石改名星钻 | 若莹 | 已调整 | 已完成并确认
|  | 升级奖励：钻石升级奖励中钻石的数量修改或去掉 | 建龙 | 已调整待确认 | 已完成待确认
|  | 去掉捕鱼掉落钻石 | 建龙 | 已调整完毕 | 已完成待确认
|  | 会员卡奖励：钻石会员卡中钻石数量的调整 | 建龙 | 贵族卡表，每日钻石由20改为10 | 已完成待确认
|  | 每日任务奖励：钻石奖励数量调整 | 建龙 | 福利-每日任务表：所有奖励重新调整了一遍，降低了道具产出 | 已完成待确认
|  | 抽奖：钻石奖励去除 | 建龙 | 抽奖表，调整奖励内容 | 已完成待确认
|  | 龙舟福卡赛：钻石奖励调整 | 建龙 | 无需调整,因为钻石和金币价值关系没变 | 已完成待确认
|  | 排行榜钻石奖励 | 建龙 | 无需调整 | 已完成待确认
9 | 竞技场 | 竞技场调整改为分三个房间，需要的最低炮倍率不一样（暂时不放在第1个版本），用金币持有数量作房间门槛 | 建龙 |  | 已完成并确认
10 | 注册登录调整 | 参考乐乐捕鱼调整一版 | 若莹
11 | 黄金鱼金币数字翻倍 | 捕获某些黄金鱼后分阶段展示分值且这些黄金鱼分值是浮动的 | 建龙 |  | 已完成
12 | VIP经验调整 |  | 建龙 |  | 已完成

## 验收
编号 | 验收文档 | 动画节奏和表现验收优先级 | 策划 | 完成时间 | 状态 | 美术 | 耗时/天 | 完成时间 | 状态 | 客户端 | 完成时间 | 状态 | 客户端备注 | 服务器 | 耗时/天 | 状态 | 验收状态
1 | 001鱼类需求文档.xlsx | 1.金蟾翻转有问题，底盘太亮；金蟾改小一点 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
2 |  | 2.鱼的被击效果 | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
3 |  | 3.金蟾没有自身转盘（鲍磊、善博） | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
4 |  | 4.小黄鱼斑纹改浅（鲍磊） | — |  | — | — | — | — | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
6 |  | 6.黄色毛发改小一些（琼瑶） | — |  | — | 琼瑶 | 0 | 1 | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
9 |  | 9.图鉴倍数核对，鱼形象没有 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 东阳 | 3 | — |  | — |  | — | 验收通过
10 |  | 10.白饭鱼死亡位移去掉 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
11 |  | 11.track，图鉴等去掉爆裂海胆，聚宝盆 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
12 | 002炮需求文档.xlsx | 1、普通炮需要区分1、2、3管 | 建龙 |  | 已完成 | 明山 | 0 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 验收通过 |  | — |  | — | 验收通过
13 |  | 2、炮开火点儿和炮台高度调整 | — |  | — | 明山 | 0 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
14 |  | 3、炮转向时会抖动（田彬） | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
15 |  | 4、炮名字需要最终的（等美术资源） | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 验收通过 |  | — |  | — | 验收通过
16 |  | 5、VIP1炮动作猥琐，所有炮子弹和特效方向不一致，需要出生点一致 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | — |  | — |  | — | 验收通过
17 |  | 6、炮落位动画和使用的炮形象不一致 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 1 | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
18 |  | 7、渔网太亮太打了，渔网形象太单一 | — |  | — | 明山 | 1 | 2 | 改过一版 | — | — | — |  | — |  | — | —
19 |  | 8.去获得和已装备颜色一样，需要区分一下。加选中状态（鲍磊、善博） | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
20 |  | 9.VIP6炮台底座两侧亮色开火时候加特效（鲍磊、善博） | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 待定 | 方案待确认 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | —
21 |  | 10.VIP3子弹偏小（鲍磊、善博） | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
22 |  | 11.VIP7炮台开火时两侧物体动作改小一下（明山） | — |  | — | 明山 | 0 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
23 |  | 12.炮底座动画没显示 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
24 | 003鱼场内外UI说明.docx | 1.渔场内经验条显示效果优化；“等级：”中的“：”去掉，经验增加有特效；进度条优化一下，加特效（鲍磊、明山） | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 1 | 已完成 | 善博 | 1 | 验收通过 |  | — |  | — | 验收通过
25 |  | 2.大厅中金币数量上边显示有横线；大厅、商城、恭喜获得都有 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 | 应该是etc压缩，现在已修改 | — |  | — | 验收通过
26 |  | 3.头像框及右边区域：头像框缺失/头像右侧文字重新做（鲍磊、纪昌） | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
27 |  | 4.大厅核弹专场字变形了（纪昌） | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
28 |  | 5.大厅会员卡资源用错（鲍磊、纪昌） | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
|  | 6.大厅马上捕鱼按钮上方进入房间或者福卡赛提示 | 建龙 |  | 已完成 | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
29 | 004货币动画文档.docx | 1.转盘和炮台中心点不在一条线上，适配 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 未通过
30 |  | 2.转盘大小 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
31 |  | 3.通用转盘，中的数字晃动不同步；爆出金币的时间短，金币数量多 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
32 |  | 4.对家的发财了出屏幕了 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
33 |  | 5.黄金鱼转盘的翻金币动画节奏不对；阶段翻番感受不明显，数字的放大缩小，和停顿； | — |  | — | 明山 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
34 |  | 6.黄金鱼转盘看起来没有通用转盘贵重 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 2 | 未开始 |  | — |  | — | —
35 |  | 7.黄金鱼转盘考虑金币放大，超出条幅；也可以参考乐乐 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
36 |  | 8.两种转盘数字不是一个字体 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
37 |  | 9.固定的掉落金币（圆形等）换成错落的掉落 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
39 |  | 11.金蟾的转盘向上移动 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
40 |  | 12.黄金鱼海豚上，有黑块 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 2 | — | 善博 | 2 | — |  | — |  | — | 验收通过
41 |  | 13.别人打的福卡和自己的要有些区分，大小要调整 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
42 |  | 14.通用转盘弹出频率过高 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | 善博 | 2 | 验收通过 |  | — |  | — | 验收通过
44 | 005技能文档.docx | 2.长按召唤按钮的tips提示，去掉召唤boss | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
45 |  | 3.长按时间调短 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | 冬林 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
46 |  | 4.竞技场的boss召唤提示内容区别，图标等提示 | 建龙 |  | 已完成 | 鲍磊 | 0.5 | — | 已完成 | 冬林 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
47 |  | 5.boss召唤的动画调整 | 建龙 |  | — | — | — | — | — | 冬林 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
48 |  | 6.其他玩家使用了狂暴，卡死了，在本玩家视角中狂暴状态始终存在了 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | — |  | — |  | — | 验收通过
49 |  | 7.冰冻时，打死带冰冻效果的鱼，应该先解除该鱼的冰冻 | — |  | — | 明山 | 0.5 | — | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | 验收通过
50 |  | 8.部分手机技能图标会压到炮台（等美术方案） | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
51 | 006炮开火文档.docx | 1.渔网太抢眼 | — |  | — | 明山 | 1 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
52 |  | 2.炮底座在开火时需要有一定角度的旋转 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | — |  | — |  | — | 验收通过
53 | 007特殊鱼.docx | 1.电小曼来袭应该为雷神锤来袭 | — |  | — | 琼瑶 | 0.5 | — | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | 验收通过
54 |  | 2.雷神锤打死的小鱼没有显示金币数量 | — |  | — | — | — | — | — | 冬林 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
55 | 008发财金文档.docx | 1.倒计时数字不在栏的中间 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 验收通过 |  | — |  | — | 验收通过
56 |  | 2.发财金图标大小调整 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
57 |  | 3.破产有概率出现破产状态没有清除，仍然在开火 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | —
58 | 009场景分层.xlsx | 在各个模块中分别提及 | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — | —
60 |  | 2.切换炮倍的特效加强；炮倍切换的层级 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
61 | 011充值秒升炮.docx | 无此功能 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
62 | 011喜从天降.docx | 1.喜从天降出现概率很低 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
63 |  | 2.关闭弹窗后没出icon | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
64 |  | 3.需要再看一下 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
65 | 011首充系列.docx | 暂无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
66 | 012BOSS玩法-冰海精灵.docx | 1.炮台上的免费游戏改为免费开火 | — |  | — | 明山 | 0.5 | — | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | 验收通过
67 |  | 2.倒计时剩余10秒时要有呼吸动作 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
68 |  | 3.倍数切换动画要有切换动效 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
69 |  | 4.冰海精灵免费开火期间动画再核对一下 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
70 |  | 5.冰海精灵的爆炸特效丢失 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
71 | 012BOSS玩法-艾莎.docx | 1.呼风唤雪效果不对 | — |  | — | 明山 | 0.5 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
72 | 012BOSS玩法-裂海玄龙鲸.docx | 1.弹头速度调整 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | 验收通过
73 |  | 2.弹头有时候会带一发子弹特效一起飞 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
74 |  | 3.弹头不对，换成玄龙鲸的角 | — |  | — | 琼瑶 | 1 | — | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
75 |  | 4.玄龙鲸的死亡速度加快 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
76 |  | 5.弹头要展示一下再落位 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
|  | 6.玄龙鲸鱼爆炸效果优化 | — |  | — | 明山 | 0 | 1 | 已完成 | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
77 | 012BOSS玩法-财神.docx | 1.财神特效没加；金蟾和财神的底盘有问题 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | — | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
78 |  | 2.来袭动画的描述太平淡（财神的来袭）；数字动画有问题（彩金的来袭）；暴富鸭，蟹将军boss来袭倍数不对 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
79 |  | 3.boss身上显示了数字（+n） | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
80 |  | 4.看到了其他人财神翻了1倍（实际上翻了2位数） | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
82 | 012BOSS规则.docx | 2.来袭动画层级需要调整（不能超过商城，小游戏等ui层级） | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
83 | 013炮台登场和玩家位置提示.docx | 1.高v入场时有时候没显示出来vip等级 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
85 |  | 3.高v落位时间长，动画节奏可以调整，展示过程中点击屏幕可以加速跳过（暂时先把展示时间缩短） | 建龙 |  | 已完成 | 明山 | 0.5 | 3 | 已完成 | 纪昌 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
86 | 014抽奖.docx | 1.前往更高级的房间抽奖时，提示了竞技场，应该为高级场 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
87 |  | 2.页签上的档位和进度条上的名称对不上 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
88 |  | 3.抽奖券超出当前房间最高档位抽奖，抽奖卡死 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
89 | 015小游戏.docx | 1.渔场右下角显示小游戏卡牌与获得小游戏卡牌时的UI不一致 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 2 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
90 |  | 2.秘境寻宝的角色动画帧数太慢 | — |  | — | 明山 | 0 |  | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
91 |  | 3.秘境寻宝角色的层级有问题，手被挡了 | — |  | — | 明山 | 0.5 |  | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
92 |  | 4.小游戏时，金币数量显示超框 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 2 | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
93 |  | 5.卡牌满的最高限制5万要改一下 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
94 |  | 6.小游戏卡牌串房间了 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
95 |  | 7.其他小游戏卡牌进行中时，icon盖住了炮台 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
96 |  | 8.落位卡牌显示有误 | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
97 |  | 9.秘境寻宝在点出最后一只怪物时还能多点一只箱子 | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
98 |  | 10.贝壳猜猜猜数字资源用的都不对；指针资源不对 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 2 | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
99 |  | 11.秘境寻宝里开出来的箱子做区分 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 3 | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
100 | 016邮箱系统.docx | 1.邮件标题和邮箱外边的标题 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
101 |  | 2.字体颜色改一下 | 建龙 |  | 已完成 | 鲍磊 | 0.5 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
102 |  | 3.打开邮件后，附件居中，不保存空白占位 | — |  | — | — | 0 | 1 | — | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
103 |  | 4.数字和数字底框 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
104 | 017超级武器.docx | 1.超级武器第3个等级为绿色 | — |  | — | 琼瑶 | 0.5 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
105 |  | 2.超级武器扫光过后屏幕黑了 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
106 |  | 3.用了超级武器后显示出来了绿色的x1等 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
107 | 018用户信息与渔场互动.docx | 1.渔场互动送东西的层级有问题 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
108 |  | 2.渔场互动道具的数字，和cd显示不对 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 3 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
109 |  | 3.渔场个人信息里去掉炮倍 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 2 | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
110 |  | 4.加好友按钮隐藏或点击tips | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
111 |  | 5.浴场中点击个人信息的板子上空白区域被关掉了 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
112 |  | 6.互动道具可以考虑显示人气变化 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
113 |  | 7.丢互动道具的抛物线可以调整一下，最高点没有在屏幕内 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
115 | 019用户等级文档.docx | 2.功能开启节奏调整 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 未通过
116 | 020悬赏任务.docx | 无此功能 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
117 | 021充值返现活动-你游戏我买单.docx | 无此功能 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
118 | 022月卡.docx | 1.续费成功提示和下方文字提示同时出，再出奖品和点击可关闭提示 | — |  | — | 崔岩 | 0.5 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
119 |  | 2.月卡中炮形象换成当前版本 | — |  | — | 崔岩 | 0.5 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
120 |  | 3.每次额外获得的金币超框，字号改小 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
121 |  | 4.领取，购买，续费按钮颜色区分，领取有呼吸状态 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
122 |  | 5.自动开火的开火状态 | — |  | — | 明山 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
123 |  | 6.会员卡大厅icon换一下资源 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
124 |  | 7.领取后道具没有显示已领取状态 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
125 |  | 8.买月卡时有一定几率没更新状态 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 1 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
126 | 023话费券相关.docx | 暂无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
127 | 023话费鱼潮.docx | 大额福卡需显示额度 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 3 | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
128 | 024VIP特权和解锁.docx | 1.新号换炮升到vip2，在vip特权界面充值，卡死 | — |  | — | — | 1 |  | — | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
129 |  | 2.加锁的等级不明显；奖品有问题 | 建龙 |  | 已完成 | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  |  |  | — | 验收通过
130 |  | 3.右侧描述太空 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
131 |  | 4.高v的需充值金币压字了 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
132 |  | 5.左右两边点击区域太小了，不便操作 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
133 |  | 6.炮不开火了，改为待机；有些炮没有居中 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 善博 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
134 |  | 7.进度条没显示额度 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
135 |  | 8.领取按钮加个效果，提示明显一些 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
136 |  | 9.左右箭头始终保持两个，不能点时置灰 | — |  | — | 鲍磊 |  | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
137 | 025商城.docx | 1.商城中648的金币压住数字了 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 2 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
138 |  | 2.648道具的框和118%太近了 | — |  | — | 鲍磊 | — | — | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
139 |  | 3.兑换商城的提示框颜色不对 | — |  | — | 鲍磊 | — | — | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
140 |  | 4.商城免费礼包：倒计时状态点击提示“倒计时结束后可领取” | 建龙 |  | 已完成 | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
141 |  | 5.商城数字层级错误（鲍磊、纪昌） | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
142 |  | 6.贵族特权按钮替换 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
143 |  | 7.免费礼包和会员卡可领时，商城icon和页签加红点 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
144 | 026话费赛.docx | 1.左侧排行榜的收齐箭头区域扩大一些 | — |  | — | 崔岩 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
145 |  | 2.结束动画时，结算面板人物财神底下加个投影 | — |  | — | 明山 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
146 | 026话费赛世界boss.docx | 1.龙舟大小，track游动，调整 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 2 | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
147 | 027竞技场.docx | 1.捕鱼积分x2的提示太弱 | — |  | — | 明山 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
148 |  | 2.背景图不对，换一个 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
149 |  | 3.结算的“新纪录”离字太远 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
150 |  | 4.幸运积分任务开始的321数字不对 | — |  | — | 崔岩 | 0.5 |  | 已完成 | 纪昌 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
152 | 028核弹专场.docx | 1.自家掉的弹头转盘在对家上显示了 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
153 | 029图鉴.docx | 图鉴资源替换和多语言 | 若莹 |  | 进行中 | 鲍磊 | 0.5 |  | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
154 | 030奖池玩法.docx | 1.奖金池UI和动画配合 | — |  | — | 明山 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
155 |  | 2.奖金池特效不够，在加强一些 | — |  | — | 明山 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
156 |  | 3.转盘向上调一下 | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
157 | 030奖池规则补充.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
158 | 031签到（7天）.docx | 1.贵族nxn看不明白含义；数字高度大小不一致 | — |  | — | 崔岩 | 0.5 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
159 |  | 2.新手翻倍的动画变化，一体感偏弱，节奏优化（明山、纪昌） | — |  | — | 明山 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
160 |  | 3.点击日期格子等按钮要有tips提示（已领取待领取）（新增一条） | 建龙 |  | — | 崔岩 | 0.5 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
161 |  | 4.自己的vipxn不显示，显示为数字xn | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
162 |  | 5.每日可领取金币"x20000"不显示“x”直接显示数字 | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
163 |  | 6.第N天“N”数字颜色改干净一些,下层黄色底加厚度投影（崔岩） | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
164 |  | 7.已经领取改灰显 （崔岩） | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
165 |  | 8.“明日来领金币”底遮挡太多，改成透明或者浮动（崔岩） | — |  | — | 崔岩 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
167 | 033led通知.docx | 1.led的小图标没有换新资源 | 建龙 |  | 未开始 | 鲍磊 | 0.5 | 2 | 已完成 | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
168 |  | 2.高级led小数点显示规则调整 | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
169 |  | 3.高级led展示时间加长一点点 | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
170 | 035新手引导.docx | 1.首次进入核弹专场时提示“捕获黄金鱼、BOSS有机会掉落核弹哦~”（引导形式类似新手引导提示引导） | 建龙 |  | 已完成 | 鲍磊 | 0.5 |  | 已完成 | 善博 | 5.引导相关 | — |  | — |  | — | —
171 | 036国内版服务器控制.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
172 | 037背包和道具.docx | 1.道具出售不了 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
173 | 038启航礼包.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
174 | 039排行榜.docx | 1.金币等数字换成美术字 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 东阳 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
175 |  | 2.贵族1234没对齐 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 2 | 已完成 | 东阳 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
176 |  | 3.规则里的奖励预览有点要出框了，奖励左移5像素 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 3 | 已完成 | 东阳 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
177 | 040换炮逻辑及解锁炮台.docx | 1、去获得和装备底板重色了 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 3 | 已完成 | 善博 | 重复 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
178 | 041loading.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
179 | 042设置文档.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
180 | 043多场景的选择逻辑和匹配策略文档.docx | 1.入口金币数量显示，没有读表 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
182 |  | 3.入口的默认选择没有居中应该进入的场次 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
183 |  | 4.各个场次的背景核对调整 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
184 |  | 5.多场景气泡切换时，气泡过去了背景没有变 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
185 |  | 6.进入更高级房间的转场提示，只显示了横行四海的 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
186 |  | 7.抽奖、话费赛、大厅快速开始中的800倍房间等需要改换名字 | — |  | — | — | — | — | 已完成 | 纪昌 | 4 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
187 | 034福利—每日任务.docx 福利相关的等ui替换完后再体验 | 1.每日任务的活跃度没有数量标识 | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 5 | — |  | — |  | — | —
188 |  | 2.开宝箱特效太小不够明显 | — |  | — | 明山 | 0 |  | 已完成 | 纪昌 | 5 | — |  | — |  | — | —
189 |  | 3.宝箱上浮框去掉半透明 | — |  | — | 鲍磊 | 0 | 1 | 已完成 | 纪昌 | 5 | — |  | — |  | — | —
190 |  | 4.领取每日任务后没有弹出恭喜获得 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 6 | — |  | — |  | — | —
191 | 034福利文档.docx 福利相关的等ui替换完后再体验 | 1.奖池的玩家信息条资源不对；数字压字了 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 6 | — |  | — |  | — | —
192 |  | 2.福利icon上没有显示红点（里边页签显示了） | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
193 | 044渠道兑换礼包.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
194 | 045明日礼.docx | 待开发 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
195 | 046每日超值礼包.docx | 待开发 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
196 | 047手机登录.docx | 待开发 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
198 | 048多场景选择和炮倍调整修改.docx | 2.“解锁新房间 +50000”单独加长解锁新房间奖励提示时间，2s | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 验收通过
199 | 049分阶段展示捕鱼收益.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
200 | 回报比验算.docx | 无 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
201 | 其他美术相关 | 金锤头鲨头部过重 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 黄金鲽鱼角度不对，左右摆幅过大 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 绿旗鱼颜色调整 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 财神来袭在游动上做修改，加金币 | — |  | — | 鲍磊 | 1 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 抽奖页签按钮整体向左移动 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 青衣红点减弱 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 已完成 | — | — | — |  | — |  | — | —
| 001鱼类需求文档.xlsx | 12.鱼潮清屏从右往左开始，暴富鸭已经从左往右游出屏幕但是还会被清退回来，改为鱼潮清屏时，碰撞区域不在屏幕的鱼直接清掉，在屏幕内的鱼按照当前方式快速游出屏幕（不在8.8版本） | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 001鱼类需求文档.xlsx | 12.黄金鱼考虑多番几次倍数（不在8.8版本） | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 旗鱼反着游 |  | — | — | —
| 001鱼类需求文档.xlsx | 龙舟的闪红太过了（鱼的闪烁颜色根据鱼来走） | 8.8 | 冬林 | — | —
|  | 雷神锤来袭不应该蒙黑，（同级的都不能蒙黑）蒙黑应该可以开火 |  | 冬林 | — | 未通过
|  | 河豚游动有些瘸，左右摆动不平均 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 进行中 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 金鳐鱼游动有问题 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 进行中 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 狮子鱼游动不循环 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 进行中 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 所有黄金鱼加外发光 | — |  | — | 鲍磊 | 2 |  | 进行中 | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 漂流瓶加特效 | — |  | — | 鲍磊 | 1 |  | 进行中 | — | — | — |  | — |  | — | —
| 001鱼类需求文档.xlsx | 7.大马哈鱼尾部摆动动画优化（鲍磊） | — |  | — | 琼瑶 | 0 | 1 | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 001鱼类需求文档.xlsx | 8.鳐鱼游动动画需要优化 | — |  | — | 琼瑶 | 0 | 1 | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 001鱼类需求文档.xlsx | 5.比目鱼颜色太黄与黄金鱼区分不明显（琼瑶） | — |  | — | 琼瑶 | 0 | 1 | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 003鱼场内外UI说明.docx | 货币栏的福卡图标看不清 |  | — | — | —
| 004货币动画文档.docx | 10.财神翻倍效果调整，发财了这个环节把发财树换掉（优先级低一些，不在8.8版本） | — |  | — | 鲍磊 | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 005技能文档.docx | 9.锁定/狂暴操作提示优化（不在8.8版本） | 建龙 |  | 已完成 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
|  | 冰冻的效果有条白线，转盘上数字有条白线，部分子弹上有白线 | 8.8（暂时弄不了） | 东阳 | — | —
| 005技能文档.docx | 1.鱼的碰撞区域调整 | 若莹 |  | 进行中 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 010炮解锁文档.docx | 1.炮倍选择列表回弹效果有时候没有回弹（不在8.8版本） | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | —
| 010炮解锁文档.docx | vip5和vip3炮台 太像 渔网和子弹都过于接近 | — |  | — | 鲍磊 | 0 |  | 进行中 | — | — | — |  | — |  | — | —
| 012BOSS玩法-艾莎.docx | 2.艾莎要和冰冻结合有玩法，比如艾莎被冰冻后能够增加score（玩法待定不在8.8版本） | 建龙 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 012BOSS玩法-裂海玄龙鲸.docx | 7.玄龙经特殊武器期间，其他人看到的效果同步问题（不在8.8版本） | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 012BOSS规则.docx | 1.boss出现时，切换背景，背景跟boss走（需要出方案，不在8.8版本） | 建龙 |  | — | 鲍磊 | 0 | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 014抽奖.docx | 抽了个奖后自动开火了 |  | — | — | —
| 015小游戏.docx | 12.经典场入口展示小游戏卡牌倍数（不在8.8版本） | 建龙 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 019用户等级文档.docx | 1.升级时解锁新功能的icon飘出去屏幕了 落位效果还需要砸过去的（不在8.8版本） | — |  | — | — | — | — | — | 东阳 | 2 | — |  | — |  | — | —
| 024VIP特权和解锁.docx | 10.加入签到特权（不在8.8版本） | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — | —
| 026话费赛.docx | 3.优化龙舟福卡赛列表收起来展示效果：只展示自己的排名（不在8.8版本） | [14 empty] | —
| 026话费赛.docx | 龙舟捕获的转盘 |  | — | — | —
| 026话费赛.docx | 龙舟清场出去时候特别卡 |  | — | — | —
| 027竞技场.docx | 5.返回大厅时竞技场提示tips优化，2个tips（不在8.8版本） | — |  | — | 鲍磊 | 0.5 | 3 | — | 纪昌 | 3 | — |  | — |  | — | —
| 043多场景的选择逻辑和匹配策略文档.docx | 2.经典场的多场景入口选择对渔场的等级区分不突出，玩家在此界面不知持有多少金币，便于进入哪个场景（不在8.8版本） | 建龙 |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 4 | — |  | — |  | — | —
| 048多场景选择和炮倍调整修改.docx | 1.进入更高级房间提示需要在发财了动画结束后弹出（不在8.8版本出现） | — |  | — | — | — | — | — | 善博 | 3 | — |  | — |  | — | —
|  | 1.解压后权限读取过多 | 改不了 | — | — | —
|  | 福卡渔场出的时候突然被清掉，又出，然后又清掉 | 8.8 | 石凯 | — | —
| 033led通知.docx | 高级led话费鱼潮改为福卡鱼潮 |  | — | — | —
| 016邮箱系统.docx | 邮件的已读和未读效果区分不明显，可以考虑加红点 |  | — | — | —
|  | 7天签到有时候有流光有时候没有流光 |  | — | — | —
|  | 通用转盘的摆动没有同步 |  | — | — | —
|  | 贝壳猜猜猜出现x3时压字了 |  | — | — | —
|  | 竞技场玩家第一次进加一些引导 |  | — | — | —
|  | 竞技任务的目标鱼参考乐乐的目标鱼显示 |  | — | — | —
|  | 暴富鸭来袭时，鸭嘴上有黑线 |  | — | — | —
|  | 彩金轮盘上有条白线 | 暂时弄不了 | 东阳 | — | —
|  | 会员卡和贵族特权的领取按钮加特效 | 美术可以给 | — | — | —
|  | 贵族特权的左右箭头丢失了 | 不在8.8 | 纪昌 | — | 未通过
|  | 大厅货币栏数字的万字不匹配 |  | — | — | —
|  | 不同大小的鱼区分击飞距离 |  | — | — | —
|  | 演出金币在核弹场不掉弹头 |  | — | — | —
|  | 断线重连后换位置了 |  | — | — | —
|  | 竞技场连续召唤boss卡死 |  | 冬林 | — | —
|  | 在屏幕外会掉落弹头等道具，尽量掉落到屏幕内中 |  | — | — | —
|  | 新功能解锁中的福利icon与落位后的福利icon不一样 | 8.8 | 东阳 | 已完成 | 未通过
|  | 渔场内的等级条上海浪特效有的手机没适配好 |  | — | — | —
|  | 渔网爆炸效果可以再小点 | 改了 | — | — | —
|  | 第一次挖宝不能直接给三个怪物 |  | — | — | —
|  | vip1的炮有一个在2号位的底座偏了 |  | — | — | —
|  | 金蟾，暴富鸭有点糊 |  | — | — | —
|  | 高v落位动画没显示vip几 |  | — | — | —
|  | 死亡的鱼层级高于游动的鱼 |  | — | — | —
|  | 福利页签在app后台配置 | 8.8 | — | — | —
|  | 福卡落位动画，掉落动画太平，不要队形 |  | — | — | —
| 013炮台登场和玩家位置提示.docx | 2.适配问题，没有对应炮的中心位置 | — |  | — | — | — | — | — | 纪昌 | 3 | 已完成 |  | — |  | — | 未通过
|  | 4.播放高级福卡鱼潮是否区分房间显示数额，策划考虑 | [14 empty] | —

## Sheet2
| 修复时间（备注时间：8.7） | 负责人 | 状态 | 验收状态
新手翻倍的按钮点击区域可以加大一些 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
掉落福卡资源大小没有缩放 |  | 善博 | 已完成 | 验收通过
黄金鱼转盘数字大小可以再加大，转盘减小 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
同房间的人炮倍率显示有问题 |  | 善博 | 已完成 | 验收通过
龙舟福卡赛的板有点大，压住炮了 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
龙舟赛排行榜的数字压框了 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
十万的小游戏卡牌掉落时压字了 | 8.8 | 东阳 | 已完成 | 验收通过
龙舟福卡赛中获得了10万福卡（led播的），数值可能存在错误，待查 | 8.8 | 建龙 | 已完成 | 验收通过
高级led上边加特效 | 8.8 | 东阳 | 已完成 | 验收通过
进房间后的显示的炮倍不对，先显示了800然后跳到了10万 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
福利中你游戏我买单需屏蔽，宣传图资源替进去 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
冰冻改为10s | 8.8 | 建龙 | 已完成 | 验收通过
喜从天降“立即购买”改为“30元购买” |  | 东阳 | 已完成 | 验收通过
出的鱼潮不对，与房间不匹配 |  | 建龙 | 验收通过 | 验收通过
邮件里的道具数量偏了 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
发财金的倒计时调整，第一次不要时间 | 8.8看一下 | — | — | 验收通过
贝壳猜猜猜一进去左上角显示了数字3 | 8.8 | 东阳 | 已完成 | 验收通过
竞技任务的321出现顺序 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
竞技场的进度条偏高 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
竞技任务的目标鱼和鱼对不上 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
竞技任务的目标鱼打死后有时又显示出来了 | 8.8 | — | — | 验收通过
竞技场内部ui，自家货币栏有两个一样的icon； | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
每日任务中的活跃度任务打开后是空箱子 | 8.8隐藏每日任务 | 建龙 | 已完成 | 验收通过
艾莎有点大 有点糊 | 8.8 | — | — | 验收通过
别人的小游戏卡牌刚打开时，小游戏卡牌在抖动了几圈 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
多场景入口选择的房间名字被切边了 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
贵族特权有奖励可领时，在商城中贵族特权按钮上加红点 | 8.8 | 纪昌 | 已完成 | 验收通过
排行榜中贵族和数字没对齐 | 8.8 | 东阳 | 已完成 | 验收通过
弹出跳转房间时，暂停开火 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
打鱼掉落的金币数字统一改小 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
点其他人的个人信息，层级较低 | 8.8 | 东阳 | 已完成 | 验收通过
黄金鱼转盘的数字滚动，用20倍炮打 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过
金蟾boss来袭的数字没有放大缩小效果 | 8.8 | 善博 | 已完成 | 验收通过