## Sheet1
姓名 | time axis 2020-05-08 to 2020-12-20
鲍磊 | 炮台，场景外发文档，黄金鱼 | 渔场内UI |  | 渔场内UI | 渔场内UI | 渔场内UI | 大厅UI | 大厅UI | 大厅UI |  | 大厅UI | 大厅UI | 商城 | 商城 | 商城 | 商城 |  | 商城 | 商城 | 太棒了 | 太棒了 | 财神翻倍UI/大厅角色原画外包文档 | 财神翻倍UI |  | 高V入场 | 高V入场 | 高V入场 | 高V入场 | 高V入场 | 高V入场 |  | 巨鲲玩法UI | 巨鲲玩法UI | 海洋精灵玩法 | 海洋精灵玩法 | 黄金鱼转盘/普通鱼转盘 | 黄金鱼转盘/普通鱼转盘 |  | 黄金鱼转盘/普通鱼转盘 | 超级武器 | 超级武器 | 高级场玩法 | 高级场玩法 | 高级场玩法 |  | 高级场玩法 | 高级场玩法 | 高级场玩法 |  |  |  | 高级场玩法 | 商城标签等 | 高级场玩法 | 高级场玩法 | 高级场玩法 | 特殊鱼玩法（代图） | 特殊鱼玩法（代图） |  | 爱莎 | 爱莎 | 爱莎 | 高V入场 | 高V入场 | 高V入场 |  | 幸运积分 | 竞技场内 | 竞技场内 | 个人信息优化 | 小游戏2 | 小游戏2 |  | 小游戏2 | 个人信息优化 | 高级场资源优化 | 发财了资源优化 | 资源优化 | 资源优化 |  | 每日任务优化 | 每日任务优化 | 彩金排行优化 | 补充缺失美术资源/资源优化 | 补充缺失美术资源/资源优化 | 补充缺失美术资源/资源优化 | [8 empty] | 发财了优化 | 发财了优化 | 发财了优化 | 财神翻倍 | 财神翻倍 | 财神翻倍 |  | 财神翻倍/网站宣传图 | 财神翻倍/渔网测试反馈 | 财神翻倍 | 财神翻倍 | 游戏美术效果测试 | 游戏美术效果测试 |  | 多场景选择示意/多场景卡牌引导/充话费弹窗 | 图鉴优化/竞技场老虎机图标优化 | 成长礼包优化 | 成长礼包优化 | 游戏美术效果测试 | 游戏美术效果测试 |  | 主题场景和鱼的配合出场规则 | 主题场景和鱼的配合出场规则 | 美术效果测试/美术资源优化 | 美术效果测试/美术资源优化 | 美术效果测试/美术资源优化 | 美术效果测试/美术资源优化 |  | “奖金池”与“金蟾巨奖” | 海外美术文字资源 | 海外美术文字资源 | 美术资源优化 | 海外美术文字翻译 | 海外美术文字翻译 |  | 美术资源优化 | 美术资源优化 | 海外美术文字翻译及相关示意图 | 海外美术文字翻译及相关示意图 | 海外美术文字翻译及相关示意图 | 海外美术文字翻译及相关示意图 |  | 印度美术资源翻译/大厅布局 | 印度美术资源翻译 | 印度美术资源翻译 | 印度资源压缩 | 印度资源压缩 | 印度资源压缩 | 游戏截图准备 | 印度版UI美术效果测试 | 印度版UI美术效果测试 | 印度版UI美术效果测试 | [11 empty] | 印度版资源修改调整 | 九头龙静态美术表现 | 龙王专场发财了弹头展示 | 鱼潮路径测试 | 游戏宣传图资源储备 | 游戏宣传图资源储备 | [8 empty] | 贵族界面优化 | 贵族界面优化 | 龙王专场，静态相关表现 | 龙王专场，静态相关表现 | [12 empty] | 聚宝盆UI部分 | 聚宝盆UI部分 | 河豚玩法UI表现 | 龙头小游戏 |  | 龙头小游戏 | 龙头小游戏 | 新活动 | 新活动 | [17 empty] | 渔场内图标位置调整 | h5版本资源优化 | h5版本资源优化 | h5版本资源优化 | H5资源测试调优 | H5资源测试调优
琼瑶 | 炮台，场景外发文档 | 主题场景 |  | 主题场景 | 主题场景外发 | 鱼外包黄金鱼 | 鱼外包黄金鱼/特殊鱼/渔场今日完成 | 鱼外包BOSS | 鱼外包大型鱼 |  | 鱼外包大型鱼 | 鱼外包大型鱼 | 鱼外包大型鱼 | 鱼外包大型鱼 | 鱼外包大型鱼 | 鱼外包大型鱼 |  | 财神翻倍角色原画 | 财神翻倍角色原画 | 财神翻倍角色原画 | 财神翻倍角色原画 | 冰冻特效素材 | 财神翻倍角色原画 |  | 财神话费赛提示 | 首屏背景草稿 | 首屏背景草稿 | 礼包角色原画 | 礼包角色原画 | 礼包角色原画 |  | 礼包角色原画 | 礼包角色原画 | 礼包角色原画 | 河豚 | 河豚 | 河豚 |  | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 高级场玩法 |  | 高级场玩法 | 高级场玩法 | 启动icon |  |  |  | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon |  | 特殊鱼原画 | 特殊鱼原画 | 特殊鱼原画 | 特殊鱼原画 | 特殊鱼原画 | 启动icon |  | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon |  | 小游戏2角色 | 小游戏2角色 | 小游戏2角色 | 启动icon | 启动icon | 启动icon |  | 财神来袭形象 | 财神来袭形象 | 启动icon | 启动icon | 启动icon | 启动icon | [8 empty] | icon | icon | icon | icon | 每日任务5个等级宝箱 | 每日任务5个等级宝箱 |  | 蓝色背景调优 | 蓝色背景调优 | 蓝色背景调优 | ICON | ICON | ICON |  | ICON | ICON | boss底盘 | boss底盘 | LOGO原画 | LOGO原画 |  | 玩家默认8个头像 | 玩家默认8个头像 | 场景切换特效 | 场景切换特效 | ICON | ICON |  | logo原画 | logo原画 | logo原画 | icon | icon | icon |  | 宣传图原画 | 宣传图原画 | 宣传图原画 | 宣传图原画 | 宣传图原画 | 宣传图原画 |  | 宣传图原画 | 宣传图原画 | 宣传图原画/美术资源储备 | 宣传图原画/美术资源储备 | 宣传图原画/美术资源储备 | 宣传图原画/美术资源储备 | 游戏原画储备（新鱼） | 游戏原画储备（新鱼） | 游戏原画储备（新鱼） | 游戏原画储备（新鱼） | [11 empty] | 美术原画资源储备 | 美术原画资源储备 | 美术原画资源储备 | 美术原画资源储备 | 美术原画资源储备 | 美术原画资源储备 | [8 empty] | 美术资源储备 | 美术资源储备 | 美术资源储备 | 美术资源储备 | [12 empty] | 龙珠小游戏-螃蟹 | 所有原画草稿部分 | 龙珠小游戏-螃蟹给第一版 | 龙珠小游戏-螃蟹细画 |  | 龙珠原画 | 龙珠原画 | 外包反馈修改 | 外包反馈修改 | 外包反馈修改 | 外包反馈修改 | [15 empty] | 新炮台皮肤草稿阶段 | 新炮台皮肤草稿阶段/鲸鲨渲染效果反馈 | 新炮台皮肤草稿阶段/鲸鲨渲染效果反馈 | 新炮台皮肤 | 新炮台皮肤 | 新炮台皮肤
田彬 | 2020-05-11: 渔场内锁定图标; 2020-05-12: 渔场内锁定图标; 2020-05-13: 渔场内锁定图标; 2020-05-20: 断线重连; 2020-05-21: 断线重连; 2020-05-25: 外包沟通反馈; 2020-05-26: 外包沟通反馈; 2020-05-27: 外包沟通反馈; 2020-05-28: 外包沟通反馈; 2020-05-29: 外包沟通反馈; 2020-05-30: 外包沟通反馈; 2020-06-01: 外包沟通反馈; 2020-06-02: 财神动画; 2020-06-03: 财神动画; 2020-06-04: 财神话费赛提示; 2020-06-05: 发财金动画; 2020-06-06: 发财金动画; 2020-06-08: 发财金动画; 2020-06-09: 发财金动画; 2020-06-10: 发财金动画; 2020-06-11: 发财金动画; 2020-06-12: led; 2020-06-13: led图标; 2020-06-15: led图标; 2020-06-16: led图标; 2020-06-17: led图标; 2020-06-18: led图标; 2020-06-28: 外包沟通反馈; 2020-06-29: 外包沟通反馈; 2020-06-30: 外包沟通反馈; 2020-07-01: 外包沟通反馈; 2020-07-02: 外包沟通反馈; 2020-07-03: 外包沟通反馈; 2020-07-04: 外包沟通反馈; 2020-07-06: 外包沟通反馈; 2020-07-07: 外包沟通反馈; 2020-07-08: 外包沟通反馈; 2020-07-09: 外包沟通反馈; 2020-07-10: 外包沟通反馈; 2020-07-11: 外包沟通反馈; 2020-07-13: 外包沟通反馈; 2020-07-14: 外包沟通反馈; 2020-07-15: 外包沟通反馈; 2020-07-16: 外包沟通反馈; 2020-07-17: 外包沟通反馈; 2020-07-18: 外包沟通反馈; 2020-07-20: 外包沟通反馈; 2020-07-21: 外包沟通反馈; 2020-07-22: 外包沟通反馈; 2020-07-23: 外包沟通反馈; 2020-07-24: 外包沟通反馈; 2020-07-25: 外包沟通反馈; 2020-07-27: 外包沟通反馈; 2020-07-28: 外包沟通反馈; 2020-07-29: 外包沟通反馈; 2020-07-30: 外包沟通反馈; 2020-07-31: 外包沟通反馈; 2020-08-01: 外包沟通反馈; 2020-08-10: 外包沟通反馈; 2020-08-11: 外包沟通反馈; 2020-08-12: 外包沟通反馈; 2020-08-13: 外包沟通反馈; 2020-08-14: 外包沟通反馈; 2020-08-15: 外包沟通反馈; 2020-08-17: 外包反馈; 2020-08-18: 财神翻倍3D渲染; 2020-08-19: 财神翻倍3D渲染; 2020-08-20: 外包反馈; 2020-08-21: 外包反馈; 2020-08-22: 外包反馈; 2020-08-24: 财神翻倍金币渲染; 2020-08-25: 财神翻倍金币渲染; 2020-08-26: 财神翻倍金币渲染; 2020-08-27: 外包反馈; 2020-08-28: 外包反馈; 2020-08-29: 外包反馈; 2020-08-31: 外包反馈; 2020-09-01: 外包反馈; 2020-09-02: 外包反馈; 2020-09-03: 外包反馈; 2020-09-04: 外包反馈; 2020-09-05: 外包反馈; 2020-09-07: 外包反馈; 2020-09-08: 外包反馈; 2020-09-09: 外包反馈; 2020-09-10: 外包反馈; 2020-09-11: 外包反馈; 2020-09-12: 外包反馈; 2020-09-14: 印度金币序列帧渲染; 2020-09-15: 海外美术文字翻译; 2020-09-16: 海外美术文字翻译; 2020-09-17: 海外美术文字翻译; 2020-09-18: 海外美术文字翻译; 2020-09-19: 海外美术文字翻译; 2020-09-21: 海外美术文字翻译; 2020-09-22: 海外美术文字翻译; 2020-09-23: 海外美术文字翻译; 2020-09-24: 海外美术文字翻译; 2020-09-25: 海外美术文字翻译; 2020-09-26: 海外美术文字翻译; 2020-09-27: 印度版UI美术效果测试; 2020-09-28: 印度版UI美术效果测试; 2020-09-29: 印度版UI美术效果测试; 2020-09-30: 印度版UI美术效果测试; 2020-11-12: 河豚原画; 2020-11-13: 河豚原画; 2020-11-14: 河豚原画; 2020-11-16: 龙头小游戏; 2020-11-17: 龙头小游戏
崔岩 | 2020-05-25: 背包; 2020-05-26: 背包; 2020-05-27: 背包; 2020-05-28: 背包; 2020-05-29: 背包; 2020-05-30: 背包; 2020-06-01: 抽奖/抽话费; 2020-06-02: 抽奖/抽话费; 2020-06-03: 抽奖/抽话费; 2020-06-04: 抽奖/抽话费; 2020-06-05: 抽奖/抽话费; 2020-06-06: 抽奖/抽话费; 2020-06-08: 抽奖/抽话费; 2020-06-09: 抽奖/抽话费; 2020-06-10: 抽奖/抽话费; 2020-06-11: 抽奖/抽话费; 2020-06-12: 充值返现; 2020-06-13: 充值返现; 2020-06-15: 充值返现; 2020-06-16: 充值返现; 2020-06-17: 贵族卡; 2020-06-18: 贵族卡; 2020-06-19: 竞技场（外）; 2020-06-20: 竞技场（外）; 2020-06-22: 竞技场（外）; 2020-06-23: 竞技场（外）; 2020-06-24: 竞技场（外）; 2020-06-28: 竞技场结算; 2020-06-29: BOSS来袭; 2020-06-30: BOSS来袭; 2020-07-01: BOSS来袭; 2020-07-02: 话费赛; 2020-07-03: 话费赛; 2020-07-04: 话费赛; 2020-07-06: 话费赛; 2020-07-07: 话费赛; 2020-07-08: 话费赛; 2020-07-09: 签到7天; 2020-07-10: 签到7天; 2020-07-11: 签到7天; 2020-07-13: 入口图标; 2020-07-14: 入口图标; 2020-07-15: 福利内宣传图; 2020-07-16: 福利内宣传图; 2020-07-17: 福利内宣传图; 2020-07-18: 每日超值礼包优化; 2020-07-20: 商城免费礼包; 2020-07-21: 福利内宣传图; 2020-07-22: 福利内宣传图; 2020-07-23: 游戏LOGO; 2020-07-24: 游戏LOGO; 2020-07-25: 游戏LOGO; 2020-07-27: 福利宣传图/游戏LOGO; 2020-07-28: 个人信息/福卡来袭; 2020-07-29: 游戏LOGO; 2020-07-30: 游戏LOGO; 2020-07-31: 游戏LOGO; 2020-08-01: 游戏LOGO; 2020-08-10: logo/启航大礼包; 2020-08-11: logo/启航大礼包; 2020-08-12: logo/启航大礼包; 2020-08-13: logo/金蟾聚宝输出; 2020-08-14: logo; 2020-08-15: logo; 2020-08-17: 首充包充/新手到跟进; 2020-08-18: 首充包充/新手到跟进; 2020-08-19: 首充包充/新手到跟进; 2020-08-20: LOGO; 2020-08-21: LOGO; 2020-08-22: LOGO; 2020-08-24: 邮件已读和未读区分不明显/积分鱼标识; 2020-08-25: BOSS来袭加召唤蟹将军/召唤暴富鸭; 2020-08-26: LOGO; 2020-08-27: LOGO; 2020-08-28: LOGO; 2020-08-29: LOGO; 2020-08-31: LOGO; 2020-09-01: LOGO; 2020-09-02: LOGO/LOADING配合调优等; 2020-09-03: LOGO/LOADING配合调优等; 2020-09-04: LOGO; 2020-09-05: LOGO; 2020-09-07: 会员卡炮形象换成普通炮; 2020-09-08: LOGO; 2020-09-09: LOGO; 2020-09-10: 美术资源优化; 2020-09-11: 海外美术文字翻译; 2020-09-12: 海外美术文字翻译; 2020-09-14: 宣传图原画; 2020-09-15: 宣传图原画; 2020-09-16: 宣传图原画; 2020-09-17: 海外美术文字翻译及相关示意图; 2020-09-18: 海外美术文字翻译及相关示意图; 2020-09-19: 海外美术文字翻译及相关示意图; 2020-09-21: 印度美术资源翻译; 2020-09-22: 印度美术资源翻译; 2020-09-23: 印度美术资源翻译; 2020-09-24: 游戏宣传图; 2020-09-25: 游戏宣传图; 2020-09-26: 游戏宣传图; 2020-09-27: 印度版UI美术效果测试; 2020-09-28: 印度版UI美术效果测试; 2020-09-29: 游戏宣传5图; 2020-09-30: 游戏宣传5图; 2020-10-12: 优化提示红点/抽奖高档位特效资源; 2020-10-13: 超值道具3个档位图标; 2020-10-14: 游戏宣传图; 2020-10-15: 游戏宣传图; 2020-10-16: 游戏宣传图; 2020-10-17: 游戏宣传图; 2020-10-26: 大厅快速开始按钮优化，财神与话费赛结合; 2020-10-27: 大厅快速开始按钮优化，财神与话费赛结合; 2020-10-28: 游戏宣传图; 2020-10-29: 游戏宣传图; 2020-11-11: 龙珠小游戏; 2020-11-12: 龙珠小游戏; 2020-11-13: 龙珠小游戏; 2020-11-14: 新活动; 2020-11-16: 新活动; 2020-11-17: 新活动; 2020-11-18: 新活动; 2020-11-19: 新活动; 2020-11-20: 新活动; 2020-11-21: 新活动; 2020-12-07: 统一渔场内气泡提示加发光想过提示; 2020-12-08: 统一渔场内气泡提示加发光想过提示; 2020-12-09: 核弹碎片图标（合成核弹）; 2020-12-10: 核弹碎片图标（合成核弹）; 2020-12-11: H5资源测试调优; 2020-12-12: H5资源测试调优
UI志文 | 2020-05-12: 道具; 2020-05-13: 道具; 2020-05-14: 玩家位置指示; 2020-05-15: 技能暂停/开始; 2020-05-16: 话费券图标; 2020-05-18: 发财金宝箱; 2020-05-19: 小游戏1; 2020-05-20: 小游戏2; 2020-05-21: 小游戏2; 2020-05-22: 小游戏2; 2020-05-23: 渔场内个人信息; 2020-05-26: 发财金; 2020-05-27: 发财金; 2020-05-28: 锁定，冰冻，狂爆，召唤4个炮台/智能瞄准，手动瞄准前文字提示; 2020-05-29: 锁定，冰冻，狂爆，召唤4个炮台/智能瞄准，手动瞄准前文字提示; 2020-05-30: 召唤兑换弹板; 2020-06-01: 用户信息渔场交互; 2020-06-02: 用户信息渔场交互; 2020-06-03: 用户信息渔场交互; 2020-06-04: 设置; 2020-06-05: 图鉴; 2020-06-06: 换炮; 2020-06-08: 邮箱; 2020-06-09: 渠道兑换礼包; 2020-06-10: 个人信息; 2020-06-11: 个人信息; 2020-06-12: 新手引导; 2020-06-13: vip补充至; 2020-06-15: 公告; 2020-06-16: 排行榜; 2020-06-17: 排行榜; 2020-06-18: 排行榜; 2020-06-19: 每日任务; 2020-06-20: 每日任务; 2020-06-22: 每日任务; 2020-06-23: 话费赛外围; 2020-06-24: 话费赛外围; 2020-06-25: 话费赛外围; 2020-06-28: 竞技场（内）; 2020-06-29: 竞技场（内）; 2020-06-30: 竞技场（内）; 2020-07-01: 竞技场（内）; 2020-07-02: 多场景选择话费赛提示; 2020-07-03: 多场景选择话费赛提示; 2020-07-04: 多场景选择话费赛提示; 2020-07-06: 弹头图标（向下角度）; 2020-07-07: 弹头图标（向下角度）; 2020-07-08: 弹头图标（向下角度）; 2020-07-09: 弹头图标（向下角度）; 2020-07-10: 注册登录; 2020-07-11: 注册登录; 2020-07-13: 排行榜图标; 2020-07-14: 排行榜图标; 2020-07-15: 排行榜图标; 2020-07-16: 注册登录; 2020-07-17: 注册登录; 2020-07-18: 注册登录; 2020-07-20: 注册登录; 2020-07-21: 注册登录; 2020-07-22: 注册登录; 2020-07-23: 资源优化; 2020-07-24: 资源优化; 2020-07-25: 资源优化; 2020-07-27: 每日任务图标; 2020-07-28: 每日任务图标; 2020-07-29: 每日任务图标; 2020-07-30: 每日任务图标; 2020-07-31: 每日任务图标; 2020-08-01: 每日任务图标; 2020-08-10: 登录界面优化; 2020-08-11: 高级场排行优化; 2020-08-12: 高级场排行优化; 2020-08-13: 高级场排行优化; 2020-08-14: 美术资源优化; 2020-08-15: 美术资源优化; 2020-08-17: 新手任务; 2020-08-18: 新手任务; 2020-08-19: 新手任务; 2020-08-20: 美术资源优化; 2020-08-21: 美术资源优化; 2020-08-22: 美术资源优化; 2020-08-24: 美术资源优化; 2020-08-25: 美术资源优化; 2020-08-26: 美术资源优化; 2020-08-27: 美术资源优化; 2020-08-28: 美术资源优化; 2020-08-29: 美术资源优化; 2020-08-31: 高级场转盘换规则资源替换; 2020-09-01: 美术资源优化; 2020-09-02: 美术资源优化; 2020-09-03: 美术资源优化; 2020-09-04: 美术资源优化; 2020-09-05: 美术资源优化; 2020-09-07: 美术资源优化; 2020-09-08: 美术资源优化; 2020-09-09: 美术资源优化; 2020-09-10: 美术资源优化; 2020-09-11: 美术资源优化; 2020-09-12: 美术资源优化; 2020-09-14: 美术资源优化; 2020-09-15: 美术资源优化; 2020-09-16: 美术资源优化; 2020-09-17: 美术资源优化; 2020-09-18: 美术资源优化; 2020-09-19: 美术资源优化; 2020-09-21: 印度版图鉴; 2020-09-22: 印度特殊玩法; 2020-09-23: 印度美术资源翻译; 2020-09-24: 印度美术资源翻译; 2020-09-25: 印度美术资源翻译; 2020-09-26: 印度美术资源翻译; 2020-09-27: 印度美术资源翻译; 2020-09-28: 印度美术资源翻译; 2020-09-29: 印度美术资源翻译; 2020-09-30: 印度美术资源翻译
UI小亮 | 2020-06-08: 用户等级（升级）; 2020-06-09: 用户等级（升级）; 2020-06-10: 用户等级（升级）; 2020-06-11: 用户等级（升级）; 2020-06-12: 用户等级（升级）; 2020-06-13: 用户等级（升级）; 2020-06-15: VIP特权; 2020-06-16: VIP特权; 2020-06-17: VIP特权; 2020-06-18: VIP特权; 2020-06-19: VIP特权; 2020-06-20: VIP特权; 2020-06-22: 福利内宣传页; 2020-06-23: 福利内宣传页; 2020-06-24: 福利内宣传页; 2020-06-28: 福利内宣传页; 2020-06-29: 福利内宣传页; 2020-07-20: 游戏LOGO; 2020-07-21: 游戏LOGO; 2020-07-22: 游戏LOGO; 2020-07-23: 游戏LOGO; 2020-07-24: 游戏LOGO; 2020-07-25: 游戏LOGO
UI葛家梁 | 2020-06-01: 充值秒生炮; 2020-06-02: 充值秒生炮; 2020-06-03: 充值秒生炮; 2020-06-04: 充值秒生炮/启航礼包; 2020-06-05: 充值礼包（喜从天降); 2020-06-24: 幸运积分; 2020-06-30: 首充礼包; 2020-07-01: 首充礼包; 2020-07-02: 首充礼包; 2020-07-03: 首充礼包; 2020-07-04: 首充礼包; 2020-07-06: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-07: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-08: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-09: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-10: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-13: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-14: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-15: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-16: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-17: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-18: 每日充值礼包（连续购买的那种，手q的）; 2020-07-20: 明日礼包; 2020-07-21: 明日礼包; 2020-07-22: 明日礼包; 2020-07-23: 明日礼包; 2020-07-24: 明日礼包; 2020-07-25: 明日礼包
赵圆霞 | 2020-06-01: 排金币; 2020-06-02: 排金币; 2020-06-03: 排金币; 2020-06-04: 学习cocos; 2020-06-05: 学习cocos; 2020-06-06: 学习cocos; 2020-06-08: 学习cocos; 2020-06-09: 学习cocos; 2020-06-10: 学习cocos; 2020-06-11: 用原资源进编辑器; 2020-06-12: 用原资源进编辑器; 2020-06-13: 用原资源进编辑器; 2020-06-15: 用原资源进编辑器; 2020-06-16: 用原资源进编辑器; 2020-06-17: 用原资源进编辑器; 2020-06-18: 用原资源进编辑器; 2020-06-19: 用原资源进编辑器; 2020-06-20: 用原资源进编辑器; 2020-06-22: 正式资源进编辑器; 2020-06-23: 正式资源进编辑器; 2020-06-24: 正式资源进编辑器; 2020-06-28: 正式资源进编辑器; 2020-06-29: 正式资源进编辑器; 2020-06-30: 正式资源进编辑器; 2020-07-01: 正式资源进编辑器; 2020-07-02: 鱼潮静态; 2020-07-03: 鱼潮静态; 2020-07-04: 鱼潮静态; 2020-07-06: 鱼潮静态; 2020-07-07: 鱼潮静态; 2020-07-08: 鱼潮进编辑器; 2020-07-09: 鱼潮进编辑器; 2020-07-10: 鱼潮进编辑器; 2020-07-11: 鱼潮进编辑器; 2020-07-13: 正式资源进编辑器; 2020-07-14: 正式资源进编辑器; 2020-07-15: 正式资源进编辑器; 2020-07-16: 正式资源进编辑器; 2020-07-17: 正式资源进编辑器; 2020-07-18: 正式资源进编辑器; 2020-07-20: 正式资源进编辑器; 2020-07-21: 正式资源进编辑器; 2020-07-22: 正式资源进编辑器; 2020-07-23: 正式资源进编辑器; 2020-07-24: 正式资源进编辑器; 2020-07-25: 正式资源进编辑器; 2020-07-27: 鱼序列动画/track/鱼潮; 2020-07-28: 鱼序列动画/track/鱼潮; 2020-07-29: 鱼序列动画/track/鱼潮; 2020-07-30: 鱼序列动画/track/鱼潮; 2020-07-31: 鱼序列动画/track/鱼潮; 2020-08-01: 鱼序列动画/track/鱼潮; 2020-08-10: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-11: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-12: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-13: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-14: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-15: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-17: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-18: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-19: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-20: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-21: 路径编辑/新资源进编辑器; 2020-08-22: 路径编辑/新资源进编辑器
原画1 | 2020-06-01: 商城金币钻石图标; 2020-06-02: 商城金币钻石图标; 2020-06-03: 商城金币钻石图标; 2020-06-04: 商城金币钻石图标; 2020-06-05: 游戏内角色原画; 2020-06-08: 游戏内角色原画; 2020-06-09: 游戏内角色原画; 2020-06-10: 游戏内角色原画; 2020-06-11: 游戏内角色原画
原画2 | 2020-06-01: 摇钱树原画; 2020-06-02: 启航礼包原画; 2020-06-03: 启航礼包原画; 2020-06-04: 启航礼包原画; 2020-06-05: 5个超级武器弹头; 2020-06-08: 5个超级武器弹头; 2020-06-09: 5个超级武器弹头; 2020-06-10: 5个超级武器弹头; 2020-06-11: 5个超级武器弹头
伍康杰 | 2020-09-21: 路径编辑器学习; 2020-09-22: 路径编辑器学习; 2020-09-23: 路径编辑器学习; 2020-09-24: 路径编辑器学习; 2020-09-25: 路径编辑器学习; 2020-09-26: 路径编辑器学习; 2020-09-27: 特殊鱼潮编辑; 2020-09-28: 特殊鱼潮编辑; 2020-09-29: 特殊鱼潮编辑; 2020-09-30: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-12: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-13: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-14: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-15: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-16: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-17: 特殊鱼潮编辑; 2020-12-07: H5鱼资源替换; 2020-12-08: H5鱼资源替换; 2020-12-09: H5原spine资源改成序列帧进编辑器; 2020-12-10: H5原spine资源改成序列帧进编辑器; 2020-12-11: spine特效动画学习; 2020-12-12: spine特效动画学习
窦明山 | 2020-06-18: 道具掉落; 2020-06-19: 3个等级金币爆炸; 2020-06-22: 炮台解锁/小游戏卡牌掉落特效; 2020-06-23: 渔场内个人信息玩家互动; 2020-06-24: 海精灵玩法; 2020-06-25: 海精灵玩法; 2020-06-28: 高v入场特效/; 2020-06-29: 高v入场特效/; 2020-06-30: 巨鲲玩法（钻头）; 2020-07-01: 爱莎特效; 2020-07-02: 爱莎特效; 2020-07-03: 每日任务宝箱特效; 2020-07-04: 转盘特效; 2020-07-06: 高级场转盘特效; 2020-07-07: 高级场转盘特效; 2020-07-08: 高级场转盘特效; 2020-07-09: 高级场彩金显示; 2020-07-10: 话费赛相关特效; 2020-07-11: 话费赛相关特效; 2020-07-13: 开启新房间/高V入场; 2020-07-14: 高V入场; 2020-07-15: 高V入场; 2020-07-16: 小游戏1特效; 2020-07-17: 小游戏1特效; 2020-07-18: 小游戏1特效; 2020-07-20: 超值礼包开礼包动画; 2020-07-21: 渔场内龙舟; 2020-07-22: 超级武器掉落爆炸特效/竞技场标题老虎机特效; 2020-07-23: 财神翻倍; 2020-07-24: 财神翻倍; 2020-07-25: 财神翻倍; 2020-07-27: 免费礼包/超级武器下落特效; 2020-07-28: 召唤boss提示/漂流瓶出现特效; 2020-07-29: 小游戏; 2020-07-30: 小游戏; 2020-07-31: 竞技场标题老虎机特效; 2020-08-01: 竞技场标题老虎机特效; 2020-08-10: 黄金鱼BOSS鱼加特效/换炮选中状态; 2020-08-11: 外包渔网反馈优化; 2020-08-12: 外包渔网反馈优化; 2020-08-13: 龙舟特效动画优化; 2020-08-14: 每日任务宝箱资源替换优化; 2020-08-15: 黄金鱼BOSS鱼加特效/换炮选中状态; 2020-08-17: 发财了/渔网测试反馈; 2020-08-18: 发财了; 2020-08-19: BOSS/黄金鱼加特效; 2020-08-20: BOSS/黄金鱼加特效; 2020-08-21: 主题背景架特效; 2020-08-22: UI特效优化; 2020-08-24: 龙舟优化; 2020-08-25: 龙舟优化/爱莎游动特效/积分鱼标识动画; 2020-08-26: 大厅icon特效/黄金鱼特效优化/BOSS来袭加召唤蟹将军/召唤暴富鸭; 2020-08-27: 主题背景加特效; 2020-08-28: 主题背景加特效; 2020-08-29: 界面按钮特效的等; 2020-08-31: 商城内会员卡加特效/竞技场本周擂主下方加特效; 2020-09-01: 金蟾聚宝加特效/7天签到加特效; 2020-09-02: 抽奖界面加彩灯，标题特效; 2020-09-03: 大厅icon动画特效; 2020-09-04: 场景切换特效（替换当前气泡）; 2020-09-05: 场景切换特效（替换当前气泡）; 2020-09-07: 美术资源优化; 2020-09-08: “奖金池”与“金蟾巨奖”; 2020-09-09: 美术资源优化; 2020-09-10: 美术资源优化; 2020-09-11: 美术资源优化; 2020-09-12: 美术资源优化; 2020-09-14: 5门炮台/渔网资源导出序列; 2020-09-15: 海外版鱼抽帧改资源大小; 2020-09-16: 美术资源优化; 2020-09-17: 海外特效资源改序列帧; 2020-09-21: 印度美术资源翻译; 2020-09-22: 印度美术资源翻译; 2020-09-23: 印度资源压缩; 2020-09-24: 印度资源压缩; 2020-09-25: 印度资源压缩; 2020-09-26: 印度资源压缩; 2020-09-27: 印度特效资源优化与效果测试; 2020-09-28: 印度特效资源优化与效果测试; 2020-09-29: 印度特效资源优化与效果测试; 2020-09-30: 印度特效资源优化与效果测试; 2020-10-12: 九头龙动画特效; 2020-10-13: 抽奖高档位特效优化; 2020-10-14: 1、满级渔场进度条效果添加加 2、级道具落位光效复用新功能解锁添加 3、小游戏卡牌落地光效 4、全局屏幕点击气泡特效（效果验收）; 2020-10-15: 九头龙动画特效; 2020-10-16: 九头龙动画特效; 2020-10-17: 九头龙动画特效; 2020-10-26: 龙王专场，九头龙动画资源准备; 2020-10-27: 龙王专场，九头龙动画资源准备; 2020-10-28: 大厅按钮优化，财神与话费赛结合; 2020-10-29: 龙王专场，九头龙动画资源准备; 2020-11-12: 聚宝盆死亡动画; 2020-11-13: 渔场内河豚动画; 2020-11-14: 龙珠小游戏 动画特效; 2020-11-16: 河豚点击放大动画; 2020-11-17: 新活动; 2020-11-18: 龙头小游戏动画特效; 2020-11-19: 龙头小游戏动画特效; 2020-11-20: 龙头小游戏动画特效; 2020-11-21: 龙头小游戏动画特效; 2020-12-07: 获取金币图标效果增强; 2020-12-08: H5资源优化/spine鱼资源导出序列帧等; 2020-12-09: H5资源优化/spine鱼资源导出序列帧等; 2020-12-10: H5资源优化/spine鱼资源导出序列帧等; 2020-12-11: H5资源优化/spine鱼资源导出序列帧等; 2020-12-12: H5资源优化/spine鱼资源导出序列帧等
贾雅莉 | 2020-08-10: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-11: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-12: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-13: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-14: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-15: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-17: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-18: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-19: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-20: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-21: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-22: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-24: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-25: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-26: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-27: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-28: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-08-29: 鱼动画序列帧路径练习; 2020-09-07: 鱼动画序列帧路径鱼潮优化; 2020-09-08: 鱼动画序列帧路径鱼潮优化; 2020-09-09: 鱼动画序列帧路径鱼潮优化; 2020-09-10: 海外美术文字翻译; 2020-09-11: 海外美术文字翻译; 2020-09-12: 海外美术文字翻译; 2020-09-14: 替换鱼资源减包体; 2020-09-15: 5门炮台/渔网资源进编辑器; 2020-09-16: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-17: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-18: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-19: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-21: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-22: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-23: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-24: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-25: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-26: 海外版鱼资源进编辑器; 2020-09-27: 特殊鱼潮编辑; 2020-09-28: 特殊鱼潮编辑; 2020-09-29: 特殊鱼潮编辑; 2020-09-30: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-12: 大型鱼track多样性编辑; 2020-10-13: 大型鱼track多样性编辑; 2020-10-14: 大型鱼track多样性编辑; 2020-10-15: 大型鱼track多样性编辑; 2020-10-16: 特殊鱼潮编辑; 2020-10-17: 特殊鱼潮编辑
天尘 | 2020-06-15: 选关4个动作特效; 2020-06-23: 选关4个动作特效/完成; 2020-06-30: 2d特殊鱼动画特效
外包/游凝 | 2020-05-19: 钻石/金币; 2020-05-20: 钻石/金币; 2020-05-21: 钻石/金币; 2020-05-22: 钻石/金币; 2020-05-23: 钻石/金币; 2020-05-25: 钻石/金币; 2020-06-01: 选关4张原画外包开始/选关大背景开始/炮; 2020-06-04: 首屏背景开始/游凝; 2020-06-09: 黄金鱼转盘原画动画到位; 2020-06-10: 9条黄金鱼转盘形象; 2020-06-13: 选关4张原画外包开始/选关大背景结束/炮; 2020-06-18: 首屏背景结束; 2020-06-19: 9条黄金鱼转盘形象; 2020-06-20: boss来袭上4个原画开始; 2020-07-04: boss来袭上4个原画完成; 2020-07-29: 特殊鱼玩法; 2020-07-30: 特殊鱼玩法; 2020-07-31: 特殊鱼玩法; 2020-08-01: 特殊鱼玩法
充值返现