## Sheet1
序号 | 问题描述 | 调整方案 | 示意图 | 调整状态
1 | 层级不对 | 参考美术示意图，这两个板子不在外面 |  | 善博修改完毕
2 | 滑动到最高炮倍率后，出现空档 | 填充不带数字的板子 |  | 善博修改完毕
3 | 钻石不足的情况下，点击未解锁的炮倍率无反应；点击炮解锁展开面板卡死
4 | 当前炮倍率的数字显示与美术示意图不同
5 | 炮倍率待解锁挡位显示不一致 | 以当前状态下的炮解锁档位为准，跳档的就都跳过去 |  | 善博修改完毕
6 | 自动炮解锁没有触发
7 | 列表展开后开火没有收回； 切换炮倍率列表没有收回
8 | 切换炮倍率没有动画
9 | 没有炮解锁动画 | 资源之后替换
10 | 展开面板没有自动收回
11 | 没有弹出此弹窗 | 可以先用简易弹窗及按钮示意
12 | 炮倍率选择列表没有推出和收起的效果，以及选择炮倍率的选择效果
13 | 解锁很多炮倍率之后，选择该房间的前几档炮倍率会出现炮倍选择列表少了一部分的情况
14 | 这个手不消失
15 | 解锁了500倍炮后，进不去500倍房间，点击无反应，快速开始也进不去500倍
16 | 10000倍炮后打开炮倍选择列表没有默认展示当前炮倍 |  |  | 善博修改完毕
17 | 解锁10000倍后，选择任意档位都将该档位默认展示到了最上方 |  |  | 善博修改完毕